**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Отсыпка и выравнивание дорог с грунтовым покрытием в д.Кискелово, п.ст.Осельки, д.Хиттолово |  | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2016 | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | МК Заключен 23.06.2016 |
| 1.2. | Выполнение работ по отсыпке и выравниванию дорог с грунтовым покрытием в д.Кискелово, п.ст.Осельки, д.Хиттолово | Июнь-август2016 | Подрядная организация | Отсыпка и выравнивание дорог с грунтовым покрытием в д.Кискелово, п.ст.Осельки, д.Рохма | Отчет по состоянию на 01.07.2016г. сдан |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2016 | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиСтаросты д.Кискелово, п.ст.Осельки д.Хиттолово | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии с условиями муниципального контракта |
| 2. | Ремонт уличного освещения, замена ДРЛ на ЖКУ-150 в п.ст.Осельки |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2016 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Протокол рассмотрения заявок от 24.06.2016МК в стадии подписания |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения, замена ДРЛ на ЖКУ-150 в п.ст.Осельки | Июнь-август 2016 года | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения, замена ДРЛ на ЖКУ-150 | После подписания муниципального контрактав сроки, указанные в муниципальном |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2016 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиСтаросты д.Кискелово, п.ст.Осельки, д.Хиттолово | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии с условиями муниципального контракта |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2016 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | В соответствии с условиями муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | В соответствии с Соглашением по состоянию на 01.07.2016 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2016 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка отсутствует |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Г.Ананян/

МП