Оценка эффективности реализации муниципальных программ

на территории МО «Лесколовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о муниципальных программах | Финансирование | Проведенные основные мероприятия | % исполнения | Обоснование причин отклонения |
| Наименование программы | Цель программы | Объем запланированных средств на 2018г.Всего (тыс. руб.) | Объем выделенных средств в рамках программы за 2018г.Всего (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановые 2019 и 2020 годы». | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции; выпуск брошюр, плакатов. | 100,00 | 0,0 |  | Неэффективная программа | Запланированные работы выполнены. Не предоставлен полный пакет документов для оплаты. |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановые 2019 и 2020 годы». | Проведение мероприятий для повышения безопасности дорожного движения. | 5507,10 | 672,2 | Услуги спецтехники; планировка дорог в д. Кискелово; выполнение работ по валке аварийных деревьев. | 12,2%;Неэффективная программа  | Запланированные работы не выполнены в полном объеме. |
| Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановые 2019 и 2020 годы». | Изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. | 270,0 | 69,8 | Работы по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости; подготовка схем на КПТ; сведения из базы УТД.  | 25,9%;Неэффективная программа | Запланированные работы не выполнены в полном объеме. |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановые 2019-2020 годы». | Мероприятия по благоустройству и уборке территории. | 21827,8 | 21549,50 | Благоустройство территории; механизированная уборка снега; работы по восстановлению и обслуживанию уличного освещения; замена узлов учета электроэнергии; обработка гербицидами борщевика Сосновского; уборка и вывоз мусора; ремонт и реконструкция детских игровых площадок д.Верхние Осельки, д. Лесколово; приведение пожарных водоемов к нормам пожарной безопасности. | 98,7%;высокая эффективность |  |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановые 2019 и 2020 годы». | Организация и проведение спортивных мероприятий; оздоровление детей; организация трудовой бригады | 227,4 | 227,4 | Организация трудовой бригады; проведение спортивных мероприятий; приобретение детских спортивных костюмов.  | 100%;высокая эффективность | ----- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановые 2019 и 2020годы».  | Деятельность МКУ «Лесколовский ДК»  | 22636,6 | 22381,8 | З/пи налоги сотрудников ДК; коммунальные услуги; транспортные расходы; расходы на содержание имущества; приобретение материальны запасов; прочие расходы. | 98,9%;высокая эффективность | ---- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования» «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановые 2019 и 2020 годы». | Мероприятия по развитию массового спорта. | 172,3 | 172,3 | Мероприятия по развитию массового спорт; наградная продукция; взносы за участие в турнире по футболу.  | 100%;высокая эффективность | ----- |

 Выводы: Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, предоставленной специалистами администрации «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области - ответственными исполнителями муниципальных программ.

 В бюджете Администрации муниципального образования «Лесколовского сельского поселения» Ленинградской области Всеволожского района на 2018 год было предусмотрено финансирование 7 муниципальных программ в объеме 50741,2 тыс. рублей.

 Фактическое финансирование программ составило 45073,0 тыс. рублей или 88,8% от запланированных на год.

 Муниципальные программы: 1.«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановые 2019 и 2020 годы»; 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановые 2019 и 2020 годы»; 3.«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановые 2019 и 2020 годы» признаны неэффективными.

Все остальные программы, реализуемые на территории МО «Лесколовское сельское поселение» имеют высокую степень эффективности.

 С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижения целевых индикаторов и показателей муниципальных программ.

 Продолжить реализацию муниципальных программ, имеющих высокую степень эффективности.

 Начальник сектора по экономике,

 бухгалтерскому учету и отчетности администрации Лахно Н.В.