Оценка эффективности реализации муниципальных программ

на территории МО «Лесколовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о муниципальных программах | Финансирование | Проведенные основные мероприятия | % исполнения | Обоснование причин отклонения |
| Наименование программы | Цель программы | Объем запланированных средств на 2019г.Всего (тыс. руб.) | Объем выделенных средств в рамках программы за 2019г.Всего (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы». | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции; выпуск брошюр, плакатов. | 200,00 | 200,0 | Повышение квалификации сотрудников. Печатная продукция. Приобретение полиграфической продукции (памятки, инструкции) с символикой на тему «Противодействие коррупции» | 100%высокая эффективность | --- |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы». | Проведение мероприятий для повышения безопасности дорожного движения. | 5455,70 | 5155,7 | Услуги спецтехники; отсыпка и выравнивание улиц с грунтовым покрытием; капитальный ремонт и ремонт улиц с асфальтовым покрытием.  | 94.5%;высокая эффективность  | --- |
| Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы».  | Изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. | 430,0 | 99,8 | Работы по описанию местоположения границ (п. Осельки).  | 23,2%;Неэффективная программа | Запланированные работы не выполнены в полном объеме. |
| Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование в муниципальном образовании Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы». | Изготовление карт-планов МО «Лесколовское сельское поселение». Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. | 427,9 | 122,9 | Услуги по оценке рыночной стоимости арендной платы ;приобретение копий топографических материалов в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», выполнение согласований подземных коммуникаций на земельном участке для топографической съемки масштаба 1:500 | 28,7%;Неэффективная программа | Запланированные работы не выполнены в полном объеме |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 и плановые 2020-2021 годы». | Мероприятия по благоустройству и уборке территории. | 12101,8 | 11309,7 | Благоустройство территории; механизированная уборка снега; работы по восстановлению и обслуживанию уличного освещения; замена узлов учета электроэнергии; обработка гербицидами борщевика Сосновского; уборка и вывоз мусора; | 93,5%;высокая эффективность |  |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 и плановые 2020 и 2021 годы». | Организация и проведение спортивных мероприятий; оздоровление детей; организация трудовой бригады | 148,4 | 148,4 | Организация трудовой бригады (оплата труда подросткам, налоги)  | 100%;высокая эффективность | ----- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 и плановые 2020 и 2021годы».  | Деятельность МКУ «Лесколовский ДК»  | 23756,2 | 23556,4 | З/пи налоги сотрудников ДК; коммунальные услуги; транспортные расходы; расходы на содержание имущества; приобретение материальны запасов; прочие расходы. | 99,2%;высокая эффективность | ---- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования» «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 и плановые 2020 и 2021 годы». | Мероприятия по развитию массового спорта. | 524,9 | 524,9 | Мероприятия по развитию массового спорт; наградная продукция; взносы за участие в турнире по футболу.  | 100%;высокая эффективность | ----- |

 Выводы: Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, предоставленной специалистами администрации «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области - ответственными исполнителями муниципальных программ.

 В бюджете Администрации муниципального образования «Лесколовского сельского поселения» Ленинградской области Всеволожского района на 2019 год было предусмотрено финансирование 8 муниципальных программ в объеме 43044,9 тыс. рублей.

 Фактическое финансирование программ составило 41117,8 тыс. рублей или 95,5% от запланированных на год.

 Муниципальные программы: 1.«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 и плановые 2020 и 2021 годы»; 2. «Землеустройство и землепользование в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 и плановые 2020 и 2021 годы» признаны неэффективными.

Все остальные программы, реализуемые на территории МО «Лесколовское сельское поселение» имеют высокую степень эффективности.

 С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижения целевых индикаторов и показателей муниципальных программ.

 Продолжить реализацию муниципальных программ, имеющих высокую степень эффективности.

 Начальник сектора по экономике,

 бухгалтерскому учету и отчетности администрации Лахно Н.В.