Оценка эффективности реализации муниципальных программ

на территории МО «Лесколовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Информация о муниципальных программах | | Финансирование | | Проведенные основные мероприятия | Степень Эффективности исполнения (%)  **Э=**  **(ВС/ЗС)\*100** | Обоснование причин отклонения |
|  | Наименование программы | Цель программы | Объем запланированных средств на 2020г.  **(ЗС)**  Всего (тыс.руб.) | Объем выделенных средств в рамках программы за 2020г. **(ВС)**  Всего (тыс. руб.) |
| 1. | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022годы» | Информация в СМИ | 20,0 | 0,0 | Мероприятия  не проведены | 0%;  неудовлетворительная | Программные мероприятия не выполнены |
| 2. | «Противодействие коррупции в МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022 годы» | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции; выпуск брошюр, плакатов | 60,0 | 52,8 | Повышение квалификации специалиста;  выпуск брошюр по профилактике коррупции | 88,0%;  высокая | --- |
| 3. | «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022годы» | Проведение мероприятий для повышения безопасности дорожного движения | 4 937,2 | 2 219,4 | Отсыпка и выравнивание дорог с грунтовым покрытием; услуги спецтехники; спил аварийных деревьев; нанесение дорожной разметки | 45,0%;  удовлетворительная | Запланированные работы не выполнены в полном объёме |
| 4. | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022 годы» | Изготовление кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости, иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600,0 | 511,6 | Комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков; подготовка схем КПТ; съёмка земельного участка, подготовка схемы раздела по земельному участку; оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества | 85,2%;  высокая | --- |
| 5. | «Землеустройство и землепользование в МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022 годы» | Изготовление карт-планов МО «Лесколовское сельское поселение». Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 500,0 | 499,5 | Услуги по оценке объектов; подготовка схем на КПТ; комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков путем раздела | 99,9%;  высокая | --- |
| 6. | Соглашение №1610 от 18.06.2020г. на приобретение 2 АИТП для МКД д. Лесколово в 2020г. | Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 5300,0 | 5300,0 | Установка и ввод в эксплуатацию АИТП-2020 по соглашению | 100%;  высокая | --- |
| 7. | Соглашение №1453от 09.06.2020г. на замену участка теплотрассы ГВС от ТК-1 до ТК-5 п. Осельки, замену участка транзита теплотрассы и трассы ГВС в домах №105 и 106 п. Осельки | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО «Лесколовское сельское поселение» | 24 343,6 | 20 162,4 | Замена участка теплотрассы ГВС от ТК-1 до ТК-5 п.Осельки; замена участка транзита теплотрассы и трассы ГВС в домах №105 и 106 п.Осельки | 82,8%;  высокая | --- |
| 8. | «Благоустройство территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022годы» | Мероприятия по благоустройству и уборке территории | 13 055,7 | 12 117,6 | Благоустройство и уборка территории; обслуживание уличного освещения; услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами; обработка гербицидами борщевика Сосновского | 92,8%;  высокая | --- |
| 9. | «Развитие молодежной политики на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022годы» | Организация и проведение спортивных мероприятий; оздоровление детей; организация трудовой бригады | 83,3 | 83,3 | Организация работы трудовой бригады | 100%;  высокая | --- |
| 10. | «Культура Лесколовского сельского поселения ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022годы» | Деятельность МКУ «Лесколовский ДК» | 23 555,9 | 22 444,7 | З/п и налоги сотрудников ДК; коммунальные услуги; транспортные расходы; расходы на содержание имущества; приобретение материальных запасов; прочие  расходы | 95,3%;  высокая | ---- |
| 11. | «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022годы» | Мероприятия по развитию массового спорта | 480,9 | 159,0 | Приобретение наградной продукции для проведения соревнований | 33,1%;  удовлетворительная | Мероприятия по развитию массового спорта не проводились из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией |

Выводы:

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, предоставленной специалистами администрации МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – ответственными исполнителями муниципальных программ, исходя из выполнения мероприятий программ, запланированных в них.

В бюджете муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год было предусмотрено финансирование 9 муниципальных программ и 2 соглашений в общем объеме 72 936, тыс. руб. Фактическое исполнение муниципальных программ и соглашений составило 63 550,3 тыс. руб. или 87,1% от запланированной суммы.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022годы» признана неудовлетворительной, мероприятия по данной программе не проводились.

Муниципальные программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022годы» и «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2020-2021 и 2022годы» признаны удовлетворительными, запланированные работы выполнены не в полном объеме.

Все остальные муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» имеют высокую степень эффективности.

Начальник сектора по экономике,

бухгалтерскому учету и отчетности администрации Лахно Н.В.

Исп. Вальская И.Н. тел.8(81370)52-730