Оценка эффективности реализации муниципальных программ

на территории МО «Лесколовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о муниципальных программах | | Финансирование | | Проведенные основные мероприятия | % исполнения | Обоснование причин отклонения |
| Наименование программы | Цель программы | Объем запланированных средств на 2016г.  Всего (тыс. руб.) | Объем выделенных средств в рамках программы за 2016г.  Всего (тыс. руб.) |
| «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2016г.» | Информация в СМИ | 19,10 | 19,10 | Публикация информации в газете «Лесколовские вести». | 100%;  высокая эффективность | ------ |
| «Противодействие коррупции в МО «Лесколовское сельское поселение» в 2016г.» | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции; выпуск брошюр, плакатов | 56,0 | 56,0 | Повышение квалификации специалиста (обучение – противодействие коррупции); выпуск брошюр по профилактике коррупции | 100%;  высокая эффективность | ------ |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2016г.» | Проведение мероприятий для повышения безопасности дорожного движения | 22 326,4 | 22 326,4 | Услуги спецтехники; спил аварийных деревьев; отсыпка и выравнивание дорог с грунтовым покрытием; ремонт улиц с асфальтовым покрытием (д.Лесколово, д.В. Осельки) | 100%;  высокая эффективность | ---- |
| «Благоустройство территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2016г.» | Мероприятия по благоустройству и уборке территории | 11 398,3 | 11 342,6 | Благоустройство территории; обслуживание и ремонт уличного освещения; уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок; обработка гербицидами борщевика Сосновского | 99,5%;  высокая эффективность | Остаток неиспользованных средств из-за понижения цены контракта |
| «Развитие молодежной политики на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2016г.» | Организация и проведение спортивных мероприятий; оздоровление детей; организация трудовой бригады | 247,3 | 247,3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия для учреждений и организаций МО «Лесколовское сельское поселение», приобретение наградной продукции; организация работы трудовой бригады | 100%;  высокая эффективность | ----- |
| «Культура Лесколовского сельского поселения на 2016г.» | Деятельность МКУ «Лесколовский ДК» | 19 141,4 | 19 141,4 | З/п и налоги сотрудников ДК; коммунальные услуги; транспортные расходы; расходы на содержание имущества; приобретение материальных запасов; прочие  расходы | 100%;  высокая эффективность | ---- |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2016г.» | Мероприятия по развитию массового спорта | 501,8 | 501,8 | Организационный взнос за участие в мини-футболе; заказ автобуса; приобретение наградной продукции для проведения соревнований | 100%;  высокая эффективность | ----- |

Выводы:

1. Все муниципальные программы, реализуемые на территории МО «Лесколовское сельское поселение» имеют высокую степень эффективности.
2. Продолжить реализацию муниципальных программ, имеющих высокую степень эффективности.

Начальник сектора по экономике,

бухгалтерскому учету и отчетности администрации Лахно Н.В.