Оценка эффективности реализации муниципальных программ

на территории МО «Лесколовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о муниципальных программах | | Финансирование | | Проведенные основные мероприятия | % исполнения | Обоснование причин отклонения |
| Наименование программы | Цель программы | Объем запланированных средств на 2017г.  Всего (тыс. руб.) | Объем выделенных средств в рамках программы за 2017г.  Всего (тыс. руб.) |
| «Противодействие коррупции в МО «Лесколовское сельское поселение» в 2017г.» | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции; выпуск брошюр, плакатов. | 100,00 | 100,00 | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции; выпуск брошюр, плакатов. | 100%;  высокая эффективность | ------ |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2017г.» | Проведение мероприятий для повышения безопасности дорожного движения. | 7692,1 | 7316,1 | Услуги спецтехники; подрезка и спил аварийных деревьев и вывоз порубочных остатков на территории МО "ЛСП"; отсыпка и выравнивание улиц с грунтовым покрытием (д.Рохма, д.Кискелово, д.Верхние Осельки, п.ст. Осельки д.Лесколово, Хиттолово). Ремонт улиц с асфальтовым покрытием п. Лесколово | 95,1%;  высокая эффективность | ------ |
| «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2017г.» | Изготовление кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости, иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. | 205,0 | 2,7 | Изготовление копии технического паспорта на обьект недвижимости (п.Осельки д.1) | 1,3%;  Неэффективная программа | Запланированные работы не выполнены в полном обьеме. |
| «Благоустройство территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2017г.» | Мероприятия по благоустройству и уборке территории | 12087,1 | 11249,3 | Благоустройство территории; работы по сбору, вывозу и размещению мусора с несанкционированных свалок; работы по обустройству дренажных канав (планировка участка вручную); обработка гербицидами борщевика Сосновского; работы по установке столбов освещения; монтаж и ремонт наружного освещения в рамках реализации областного закона №42; работы по  установке, изготовлению и монтажу щита управления в МО «ЛСП» | 93,1%;  высокая эффективность |  |
| «Развитие молодежной политики на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2017г.» | Организация и проведение спортивных мероприятий; оздоровление детей; организация трудовой бригады | 145,7 | 145,7 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия для учреждений и организаций МО «Лесколовское сельское поселение»; приобретение продукции; организация работы трудовой бригады | 100%;  высокая эффективность | ----- |
| «Культура Лесколовского сельского поселения на 2017г.» | Деятельность МКУ «Лесколовский ДК» | 29870,1 | 29299,6 | З/п и налоги сотрудников ДК; коммунальные услуги; транспортные расходы; расходы на содержание имущества; приобретение материальных запасов; прочие  расходы. | 98,1  %;  высокая эффективность | ---- |
| " Землеустройство и землепользование в муниципальном образовании "Лесколовское сельское поселение"на 2017-2019г.г." | Изготовление карт-планов МО "Лесколовское сельское поселение" 12 населенных пунктов. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. | 1276,00 | 0,0 |  | Неэффективная программа | Торги не состоялись; МК не заключался |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2017г.» | Мероприятия по развитию массового спорта | 215,1 | 215,1 | Мероприятия по развитию массового спорта: организация проведения соревнований в бассейне ; приобретение спортивного инвентаря и наградной продукции; вступительные взносы за участие команд; организация и проведение турнира по мини-футболу. | 100%;  высокая эффективность | ----- |

**Выводы:** Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, предоставленной специалистами администрации «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области –ответственными исполнителями муниципальных программ.

В бюджете Администрации муниципального образования «Лесколовского сельского поселения» Ленинградской области Всеволожского района на 2017 год было предусмотрено финансирование 8 муниципальных программ в объеме 51591,1 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программ составило 48328,5 тыс. рублей или 93,7% от запланированных на год.

Муниципальные программы: « Землеустройство и землепользование в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2017-2019г.г., «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2017г.» признаны неэффективными.

Все остальные программы, реализуемые на территории МО «Лесколовское сельское поселение» имеют высокую степень эффективности.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ.

Продолжить реализацию муниципальных программ, имеющих высокую степень эффективности.

Начальник сектора по экономике,

бухгалтерскому учету и отчетности администрации Лахно Н.В.