|  |
| --- |
| D:\2. Документы\2. ООО НПГ ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ\Логотип\Лого. Шапка для документов.jpg  F:\Работа\В процессе\Лесколово\Герб, карта\Лесколовское СП. Герб.png  **ПРОГРАММА**  **КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2035 ГОДА**  **ПРОЕКТ**  Разработчик:  Генеральный директор  ООО «НПГ «ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  г. Санкт-Петербург,  2017 год |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | УТВЕРЖДЕНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 год |   **ПРОГРАММА**  **КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2035 ГОДА**  г. Санкт-Петербург,  2017 год |

Оглавление

[1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 5](#_Toc495523021)

[2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 8](#_Toc495523022)

[2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации 8](#_Toc495523023)

[2.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта 10](#_Toc495523024)

[2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта 14](#_Toc495523025)

[2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог 17](#_Toc495523026)

[2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами) 20](#_Toc495523027)

[2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования 21](#_Toc495523028)

[2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 21](#_Toc495523029)

[2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб 21](#_Toc495523030)

[2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 22](#_Toc495523031)

[2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения 23](#_Toc495523032)

[2.11. Характеристика существующих условий и перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения 25](#_Toc495523033)

[2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения 26](#_Toc495523034)

[2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 27](#_Toc495523035)

[3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 29](#_Toc495523036)

[3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения 29](#_Toc495523037)

[3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения 35](#_Toc495523038)

[3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 35](#_Toc495523039)

[3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения 36](#_Toc495523040)

[3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 37](#_Toc495523041)

[3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 38](#_Toc495523042)

[3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения 39](#_Toc495523043)

[4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 40](#_Toc495523044)

[5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 44](#_Toc495523045)

[5.1. Общая Программа инвестиционных проектов 45](#_Toc495523046)

[5.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 49](#_Toc495523047)

[5.3. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования и созданию транспортно-пересадочных узлов 50](#_Toc495523048)

[5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 51](#_Toc495523049)

[5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 53](#_Toc495523050)

[5.6. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 54](#_Toc495523051)

[5.7. Мероприятия по развитию сети дорог поселения 55](#_Toc495523052)

[5.8. Мероприятия по разработке технической документации 57](#_Toc495523053)

[5.9. Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы 58](#_Toc495523054)

[6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 59](#_Toc495523055)

[7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 62](#_Toc495523056)

[8. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 65](#_Toc495523057)

[8.1. Ответственные за реализацию Программы 65](#_Toc495523058)

[8.2. План график работ по реализации Программы 66](#_Toc495523059)

[8.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 66](#_Toc495523060)

[8.4. Порядок и сроки корректировки Программы 68](#_Toc495523061)

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года (далее Программа). |
| Основание для разработки Программы | * «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016); * Устав муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; * Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | ООО «Научно-Промышленная Группа «ЭНЕРГИЯ-ПРАЙМ»  Юридический адрес:  192148, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 38, литера А, офис 314  Контакты:  8 (950) 224-00-50, [ENERGIYA-PRIME@yandex.ru](mailto:ENERGIYA-PRIME@yandex.ru)  8 (953) 378-37-17, [Xpert.2012@yandex.ru](mailto:Xpert.2012@yandex.ru) |
| Цели и задачи Программы | Программа должна обеспечивать:   * безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения; * доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; * развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения(далее - транспортный спрос); * развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении; * условия для управления транспортным спросом; * создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; * создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; * условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; * эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры | * снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), с 70% в 2017 году до 10% в 2035 году; * индекс нового строительства к 2035 году на уровне 14,65%- планируется строительство улиц местного значения на площадках нового малоэтажного строительства; * прирост протяженности дорог на 17,4 км к 2035 году – планируется строительство улиц местного значения на площадках нового малоэтажного строительства. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | * Разработка проектно-сметной документации; * Строительство дорог; * Приобретение материалов и ремонт дорог. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения.  Сроки реализации Программы: 2017-2035 годы, в том числе по этапам реализации:  1 этап: 2017 – 2021 годы;  2 этап: 2022 – 2026 годы;  3 этап: 2027 – 2031 годы;  4 этап: 2032 – 2035 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2017-2035 гг. составляет **556 232,550 тыс. руб.,** в том числе:   * 2017 год – 481 550 рублей; * 2018 год – 32 630 000 рублей; * 2019 год – 43 880 000 рублей; * 2020 год – 118 330 000 рублей; * 2021 год – 113 430 000 рублей; * С 2022 по 2026 годы – 71 096 000 рублей; * С 2027 по 2031 годы – 140 465 000 рублей; * С 2032 по 2035 годы – 35 920 000 рублей.   К источникам финансирования программных мероприятий относятся:   * бюджет Ленинградской области; * бюджет муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»; * прочие источники финансирования.   Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов различных уровней и степени реализации мероприятий. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К концу реализации Программы:   * повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения; * увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; * повышение надежности системы транспортной инфраструктуры поселения. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

МО «Лесколовское сельское поселение» расположено в центральной части Всеволожского муниципального района. Общая площадь территории МО «Лесколовское сельское поселение» 16573,15 га. Административный центр – деревня Верхние Осельки.

МО «Лесколовское сельское поселение» граничит:

* на юге и востоке – с территорией Токсовского городского поселения;
* на севере – с территорией Куйвозовского сельского поселения Всеволожского муниципального района;
* на западе – с территорией Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района.

Система расселения МО «Лесколовское сельское поселение» представлена двенадцатью сельскими населенными пунктами:

|  |  |
| --- | --- |
| Аньялово, деревня | Нижние Осельки, деревня |
| Верхние Осельки, деревня | Рохма, деревня |
| Гапсары, деревня | Хиттолово, деревня |
| Кискелово, деревня | Осельки, поселок |
| Лесколово, деревня | Лехтуси, деревня |
| Пери, п. ст. | Осельки, п. ст. |

Численность постоянного населения МО «Лесколовское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2017 года составляет 9456 человек.


В соответствии с областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе» Лесколовское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Общая площадь территории поселения состоит из жилой зоны 378,84 га, общественно деловые зоны 16,03 га, производственные зоны инженерной инфраструктуры 49,67 га, зоны транспортной инфраструктуры 288,24 га, зоны сельскохозяйственного использования 5539,74 га, рекреационные зоны 46,82 га, зоны военных объектов и режимных территорий 582,40 га, зоны специального назначения 5,92 га, зоны лесного ландшафта9419,45 га, зоны акваторий 246,04 га.

На территории муниципального образования действуют предприятия по переработке древесины, молочно-мясному животноводству.



**Рисунок 2.1 – Территориальное расположение МО «Лесколовское сельское поселение»**



**Рисунок 2.2 – Расположение административного центра – д. Верхние Осельки**

## Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта

**Демографическая ситуация**

Таблица 2.1

**Динамика численности населения по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Численность населения | 7526 | 7687 | 7848 | 8182 | 8696 | 9207 | 9375 | 9418 | 9456 |

**Рисунок 2.3– Изменение численности населения за период 2008-2016 годы**

В последние годы население МО «Лесколовское сельское поселение» увеличивается. Это происходит в основном, за счет механического притока населения из других регионов России и зарубежья.

Существующая численность сезонного населения МО «Лесколовское сельское поселение» определена, исходя из существующего количества участков в коллективных садоводствах и дачах, среднего числа жителей на один участок – 3 чел. и коэффициента одновременности нахождения на территории коллективных садоводств и дачах 0,80. Существующая численность сезонного населения МО «Лесколовское сельское поселение» ориентировочно составляет – 69,2 тыс. чел., то есть более чем в 7,3 раза превышает численность постоянного населения.

Таким образом, максимальная общая численность населения МО «Лесколовское сельское поселение» с учетом сезонного населения в летний период составляет 78 656 чел.

**Социальная инфраструктура**

**Образование**

В настоящее время в МО «Лесколовское сельское поселение» сеть учреждений обслуживания представлена многими видами культурно-бытовых объектов, но уровень обеспеченности ими жителей муниципального образования различен.

Таблица 2.2

**Обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания в сравнении с нормативными показателями**

| №№ п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма на 1000 жит. | Количество | | Обеспеченность,  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее | Нормативное |
| **Учреждения образования** | | | | | | |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 429 | 378 | 114 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 61 | 556 | 576 | 97 |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | | |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18 | 160 | 170 | 94 |
| 4 | Стационарные медицинские учреждения | койка | 13,2 | - | 125 | 0 |
| 5 | Аптеки | м2 | 14 | 14 | 132 | 11 |
| **Предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания** | | | | | | |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2  торговой площади | 336,4 | 8350 | 3181 | 262 |
| 7 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 24 | 378 | 6 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих  мест | 7,5 | 9 | 71 | 13 |
| 9 | Отделения связи | объект | 0,21 | 2 | 2 | 100 |
| 10 | Отделения банков | объект | 0,53 | 1 | 5 | 20 |
| **Учреждения культуры и искусства** | | | | | | |
| 11 | Помещения досуга и любительской деятельности | зрительских мест | 70 | 560 | 662 | 85 |
| **Физкультурно-спортивные сооружения** | | | | | | |
| 12 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивные залы | м2  площади пола | 347 | 647 | 3280 | 20 |
| 13 | Бассейны плавательные | м2  зеркала  воды | 74,3 | - | 703 | 0 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | м2 общей площади | 25 | - | 234 | 0 |
| **Учреждения жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | |
| 15 | Кладбища | га | 0,21 | -\* | 2,00 | 0 |

\* вместимость существующего кладбища полностью исчерпана

Для оценки уровня обеспеченности населения Лесколовского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры выполнен расчет требуемого количества объектов социальной инфраструктуры.

Нормативная потребность в объектах социальной инфраструктуры определена с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства». Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях определена в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами высокий, составляет, соответственно, – 114 % и 97 %.

Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями высокий – 94 %, стационарных медицинских учреждений на территории муниципального образования нет, ближайшее находится в городском поселке Токсово (МУЗ Токсовская районная больница).

Уровень обеспеченности объектами торговли высокий - составляет 262 %.

Уровень обеспеченности объектами общественного питания и бытового обслуживания низкий – составляет, соответственно, 6 % и 13 %.

Уровень обеспеченности учреждениями культуры и физкультурно-спортивными сооружениями низкий, составляет, соответственно 85 % и 20 %.

Объекты по работе с детьми и молодежью отсутствуют. Потребность в объектах по оказанию ритуальных услуг (кладбище традиционного захоронения) не удовлетворена, вместимость существующего кладбища полностью исчерпана.

В целом система объектов социальной инфраструктуры не соответствует современным требованиям по номенклатуре услуг и радиусу доступности.

**Социально-экономическая ситуация**

В настоящее время на территории Лесколовского сельского поселения зарегистрировано и действует 75 зарегистрированных предприятий разных форм собственности.

Основными видам деятельности на территории Лесколовского сельского поселения являются транспорт, связь, промышленность, образование, торговля и бытовое обслуживание.

**Промышленный комплекс**

В настоящее время основными предприятиями, действующими на территории Лесколовского сельского поселения, являются предприятия транспортной инфраструктуры и сельскохозяйственные предприятия, в том числе – свиноводческий комплекс ЗАО «Племенной завод «Ручьи», расположенный южнее деревни Нижние Осельки, и ЗАО «Птицефабрика Невская» (птицеводческий комплекс), расположенный северо-восточнее деревни Лесколово. Перечень некоторых других менее крупных предприятий находится в п. 2.8. настоящей Программы.

Так же на территории поселения имеется фермерское хозяйство в д. Хиттолово. Прекратили свою деятельность с 2013 года следующие предприятия:

* ООО «Птицефабрика «Новая Невская», расположенная северо-восточнее деревни Лесколово;
* ООО «Пирамида», которая занималась разведением сельскохозяйственной птицы.

**Туристско-рекреационный комплекс**

Леса, расположенные на территории Лесколовского сельского поселения находятся в зоне интенсивного посещения с рекреационными нагрузками на территорию 6-20 чел./га. В лесах имеется развитая дорожно-тропиночная сеть. Распределение отдыхающих на территории лесов неравномерно, наиболее высокие нагрузки отмечаются в кварталах с насаждениями сосново-березового и березово-хвойного состава, произрастающих на повышенных местах вблизи транспортных магистралей. Рекреационные нагрузки на территорию с каждым годом возрастают, следовательно, лесное хозяйство должно вестись с ориентацией на сохранение и улучшение природных лесных ландшафтов, создание благоприятных условий рекреации в свободном режиме естественной лесной обстановки в местах наибольшего скопления отдыхающих. Ведение лесного хозяйства здесь следует направлять на улучшение декоративных качеств лесных массивов методами ландшафтной архитектуры.

**Жилищный фонд**

Современный жилищный фонд населенных пунктов Лесколовского сельского поселения представлен индивидуальными отдельно стоящими одно-двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными мало- и среднеэтажными  жилыми домами (3-5 этажей) в деревне Лесколово и в поселке Осельки.

Таблица 2.3

**Распределение существующего жилищного Лесколовского сельского поселения по населенным пунктам**

| №№  п/п | Населенные пункты | Количество домов и общая площадь жилищного фонда | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в индивидуальной застройке, шт. | в многоквартирной застройке, шт./м2 | в блокированной застройке, шт. |
| 1 | деревня Аньялово | 3 | 0 |  |
| 2 | деревня Верхние Осельки | 322 | 0 |  |
| 3 | деревня Гапсары | 13 | 0 |  |
| 4 | деревня Кискелово | 30 | 0 |  |
| 5 | деревня Лесколово | 107 | 44/81555,6 |  |
| 6 | деревня Лехтуси | 52 | 0 |  |
| 7 | деревня Нижние Осельки | 29 | 1/340,6 |  |
| 8 | п. ст. Осельки | 100 | 0 |  |
| 9 | поселок Осельки | 0 | 14/29539,4 | 10 |
| 10 | п. ст. Пери | 0 | 6/2628 |  |
| 11 | деревня Рохма | 40 | 0 |  |
| 12 | деревня Хиттолово | 118 | 0 |  |
|  | **Всего** | **814** | **65/114063,6** | **10** |

Обеспеченность населения Лесколовского сельского поселения жильем составляет 18,9 м2 общей площади квартир/домов на 1 чел., что при существующей структуре жилого фонда (64 % жилого фонда – в многоквартирной застройке) является высоким показателем.

Жилые дома разнообразны по материалу стен, построены в разное время. По данным администрации Лесколовского сельского поселения обеспеченность жилого фонда централизованными инженерными сетями составляет 75 %. Уровень износа жилищного фонда – 72 %.

По данным администрации Лесколовского сельского поселения на сегодняшний день комитет по строительству Ленинградской области включил во Всероссийский реестр аварийных домов 9 многоквартирных домов, расположенных по адресу:

* Ленинградская обл., Всеволожский район, п. ст. Пери, жилые дома №№ 2,3,4,5,6, признаны аварийными и подлежащими сносу на основании актов МВК №№ 17, 18, 19, 20, 21 от 25.09.2014 г. и утверждены постановлениями администрации МО «Лесколовское сельское поселение» от 15.10.2014 г. №№ 235, 236, 237, 238, 239;
* Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Лесколово, жилые дома №№ 74, 76, 78, признаны аварийными и подлежащими сносу на основании актов МВК №№ 08, 09, 10 от 19.02.2014 г. и утверждены постановлениями администрации МО «Лесколовское сельское поселение» от 15.10.2014 г. №№ 26, 27, 28;
* Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Осельки, жилой дом № 81, признан аварийным и подлежащим сносу на основании акта МВК № 02 от 15.02.2016 г. и утвержден постановлением администрации МО «Лесколовское сельское поселение» от 30.03.2016 г. № 131.

**Транспортная инфраструктура**

На территории Лесколовского сельского поселения используются железнодорожный и автомобильный транспорт. Ближайший аэропорт, морской и речной порт находятся в Санкт-Петербурге.

## Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

**Автомобильные дороги и автотранспорт**

Автомобильные транспортные потоки в Лесколовском сельском поселении формируются на следующих направлениях:

* сельское поселение – Санкт-Петербург;
* сельское поселение – административный центр Всеволожского муниципального района (г. Всеволожск);
* сельское поселение – административный центр поселения (деревня Верхние Осельки);
* межселенные связи.

В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в качестве общественного пассажирского транспорта используются автобусы средней вместимости и микроавтобусы.

Лесколовское сельское поселение расположено вдоль автомобильной дороги регионального значения меридионального направления «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск» (Р 33). Дорога проходит через деревни Нижние Осельки, Верхние Осельки, Лесколово. По этой дороге осуществляется связь с Санкт-Петербургом, с территориями соседних муниципальных образований. На территории Лесколовского сельского поселения расположены участки автомобильной дороги федерального значения меридионального направления «Сортавала» (А-121).

Таблица 2.4

**Титульный список автодорог Лесколовского сельского поселения**

| №№ п/п | Наименование дороги | Категория | Протяженность в границах поселения, км | Ширина проезжей части, м | Тип покрытия | Количество  путепроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Автодороги федерального значения** | | | | | | |
| 1 | Сортавала (от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска) | I | 12,0 | 2х7,5 | асфальтобетон | - |
|  | **Итого по п.I** |  | **12,0** |  |  |  |
| **Автодороги регионального значения** | | | | | | |
| 1 | Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск | III | 12,50 | 7,0-7,5 | асфальтобетон | - |
| 2 | Санкт-Петербург – Матокса | III | 15,70 | 7,0-7,5 | асфальтобетон | - |
| 3 | Подъезд к станции Пери | IY | 1,20 | 7,0 | асфальтобетон | - |
| 4 | Подъезд к деревне Кискелово | IY | 5,77 | 6,0 | асфальтобетон | - |
| 5 | Подъезд к деревне Хиттолово | IY | 3,10 | 7,0 | асфальтобетон | - |
| 6 | Новое Токсово – Скотное – Керро | IY | 14,35 | 7,0 | асфальтобетон - 8,78 км  щебеночное–  5,57 км | - |
| 7 | Подъезд к птицефабрике «Невская» | IY | 2,00 | 7,0 | цементобетон - 0,4 км  асфальтобетон - 2,2 км | - |
| 8 | Подъезд к деревне Рохма - 1 | Y | 1,70 | 7,0 | грунтовое | - |
| 9 | Подъезд к деревне Рохма - 2 | Y | 3,50 | 7,0 | щебеночное, гравийное | - |
| 10 | Подъезд к ж.д. пл. 39 км | Y | 0,60 | 7,0 | щебеночное, гравийное | - |
| 11 | Верхние Осельки - Каплино | Y | 1,30 | 6,0 | щебеночное, гравийное |  |
|  | **Итого по п.II** |  | **61,72** |  |  |  |

Пути сообщения в населенных пунктах сельского поселения представлены в основном улицами, дорогами и проездами, имеющими грунтовое покрытие.

Помимо автомобильных дорог федерального и регионального значения, на территории поселения проложены дороги местного значения.

На территории Лесколовского сельского поселения отсутствуют транспортные пересечения в разных уровнях и подземные (надземные) пешеходные переходы.

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляют МТП «Грузино» ВМР ЛО.

Общее количество зарегистрированных автомобилей в поселении – 2545 ед. Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями составляет порядка 269 ед./тыс. жит. При этом в весенне-летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет приезжего (сезонного) населения.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, происходит в основном на придомовых участках.

На территории Лесколовского сельского поселения в деревне Лесколово, расположены гаражи ГСК «Невский» на 360 машино-мест. Причем еще 40 машино-мест находятся в завершающейся стадии строительства.

На территории Лесколовского сельского поселения автозаправочные станции отсутствуют, в деревне Лесколово расположена одна станция технического обслуживания.

На территории поселения в д. Лесколово располагается стоянка ООО «Сан» на 26 парковочных мест.

Другие объекты обслуживания автомобилей на территории сельского поселения отсутствуют.

**Железнодорожный транспорт**

По территории Лесколовского сельского поселения проходит двухпутная электрифицированная линия железной дороги направления Санкт-Петербург - Петрозаводск. На территории муниципального образования расположены три железнодорожные станции и платформы:

* Осельки;
* Пери;
* остановочный пункт 39 км.

Железнодорожный транспорт используется для пригородного сообщения. Интенсивность движения пассажирских поездов на линии составляет 32 пары поездов в сутки.

**Транспортная доступность**

Маршрутами связаны населенные пункты в пределах муниципального образования – «ст. Пери - поселок Осельки», с Санкт-Петербургом и смежными поселениями – «Гарболово – станция метро «Девяткино», «Гарболово – станция метро «Проспект Просвещения». Расстояние от административного центра поселения (деревня Верхние Осельки) до станции метро «Проспект Просвещения» составляет 25 км, до станции метро «Девяткино» около 30 км.

**Улично-дорожная сеть и внутригородской транспорт**

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой преимущественно прямоугольную планировочную схему. Связь между ними обеспечивают автодороги регионального и местного значения.

## Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть МО Лесколовское сельское поселение состоит из дорог, предназначенных для не скоростного движения с двумя полосами движения шириной полосы 4 метра. В таблице 2.5, приведен перечень муниципальных дорог муниципального образования. Дороги расположены в границах населенного пункта в связи с этим скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Таблица 2.5

**Перечень дорог МО «Лесколовское сельское поселение»**

| № п/п | Наименование | Общая протяженность | Покрытие | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Асфальт | Грунт | Бетон |
| Д. ВЕРХНИЕ ОСЕЛЬКИ | | | | | | |
|  | ул. Советская | 720 | − | 720 | − | − |
|  | пер. Октябрьский | 250 | − | 250 | − | − |
|  | ул. Луговая | 160 | − | 160 | − | − |
|  | ул. Нагорная | 120 | − | 120 | − | − |
|  | пер. Лесной | 200 | − | 200 | − | − |
|  | ул. Цветочная | 450 | − | 450 | − | − |
|  | ул. Рябиновая | 560 | − | 560 | − | − |
|  | Березовая аллея | 650 | − | 650 | − | − |
|  | ул. Красноармейская | 1250 | − | 1250 | − | − |
|  | пер. Садовый | 120 | − | 120 | − | − |
|  | ул. Ключевая | 140 | − | 140 | − | − |
|  | ул. Парковая | 150 | − | 150 | − | − |
|  | ул. Садовая | 900 | − | 900 | − | − |
|  | ул. Комсомола | 120 | − | 120 | − | − |
|  | ул. Новая | 800 | − | 800 | − | − |
|  | ул. Железнодорожная | 400 | − | 400 | − | − |
|  | ул. Дачная | 550 | − | 550 | − | − |
|  | ул. Дубковская | 600 | − | 600 | − | − |
|  | 3-я линия | 630 | − | 630 | − | − |
|  | 4-я линия | 530 | − | 530 | − | − |
|  | 5-я линия | 330 | − | 330 | − | − |
|  | 6-я линия | 200 | − | 200 | − | − |
|  | ул. Космонавтов | 800 | − | 800 | − | − |
|  | ул. Ольховая | 100 | − | 100 | − | − |
|  | ул. Медицинская | 300 | − | 300 | − | − |
| Д. ЛЕСКОЛОВО | | | | | | |
|  | ул. Красноборская | 800 | 800 | − | − | − |
|  | ул. Малая Запрудная | 150 | − | 150 | − | − |
|  | ул. Запрудная | 575 | − | 575 | − | − |
|  | ул. Лесная | 825 | − | 825 | − | − |
|  | 1-й тупик | 86 | − | 86 | − | − |
|  | 2-й тупик | 84 | − | 84 | − | − |
|  | 3-й тупик | 88 | − | 88 | − | − |
|  | 4-й тупик | 86 | − | 86 | − | − |
|  | ул. Центральная | 300 | − | 300 | − | − |
|  | ул. Спортивная | 730 | − | 730 | − | − |
|  | ул. Кольцевая | 674 | − | 524 | 150 | − |
|  | ул. Фабричная | 600 | − | 600 | − | − |
|  | пер. Фабричный | 160 | − | 160 | − | − |
|  | пер. Центральный | 260 | − | 260 | − | − |
| Д. ХИТТОЛОВО | | | | | | |
|  | ул. Приозерная | 1900 | − | 1900 | − | − |
|  | ул. Южная | 1110 | − | 1110 | − | − |
|  | ул. М. Приозерная | 150 | − | 150 | − | − |
|  | ул. Свободы | н/д | − | н/д | − | − |
|  | ул. Озерная | н/д | − | н/д | − | − |
| Д.ЛЕХТУСИ | | | | | | |
|  | ул. Полевая | 470 | − | 470 | − | − |
|  | ул. Магистральная | 600 | − | 600 | − | − |
|  | ул. Центральная | 700 | − | 700 | − | − |
|  | ул. Армейская | н/д | − | н/д | − | − |
| Д. КИСКЕЛОВО | | | | | | |
|  | ул. Новая | 1300 | − | 1300 | − | − |
|  | ул. Крымская | 210 | − | 210 | − | − |
|  | ул. Думская | 390 | − | 390 | − | − |
|  | ул. Яблоневая | 200 | − | 200 | − | − |
|  | ул. Центральная | 1330 | − | 1330 | − | − |
|  | ул. Генеральская | 690 | − | 690 | − | − |
| П. СТ. ОСЕЛЬКИ | | | | | | |
|  | ул. Привокзальная | 1700 | − | 1700 | − | − |
|  | ул. Лиственная | 360 | − | 360 | − | − |
|  | ул. Северная | н/д | − | н/д | − | − |
|  | ул. Заозерная | н/д | − | н/д | − | − |
|  | ул. Кавлоговская с 1 по 12 дом | 250 | − | 250 | − | − |
|  | 30-33 км. | 1500 | − | 1500 | − | − |
| Д. РОХМА | | | | | | |
|  | ул. Ясная | н/д | − | − | − | − |
|  | **ВСЕГО** | **29308** | **800** | **28358** | **150** | **−** |

Дороги в МО Лесколовское сельское поселение различаются по типу покрытия, информация о протяжённости дорог с распределением по типам покрытия представлена в таблице.

Таблица 2.6

**Состав дорог по типам покрытия**

| № п/п | Тип покрытия | Протяженность, км | Долевой состав,% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Асфальтобетонное | 800 | 2,7% |
|  | Смешанное  (асфальтобетонное / железобетонное) | − | − |
|  | Железобетонное | − | − |
|  | Грунтовое (неусовершенствованное) | 28358 | 96,8% |
|  | Гравийное | − | − |
|  | Бетонное | 150 | 0,5% |
|  | **ИТОГО** | **29308** | **100%** |

**Рисунок 2.4 – Долевое распределение по типам покрытия**

Количество автомобильного транспорта в МО «Лесколовское сельское поселение» составляет 2545 ед. В связи с тем, что в летний период времени численность сезонного населения возрастает более чем в 7.3 раза, соответственно увеличивается количество легкового автотранспорта на территории сельского поселения. Это оказывает существенную нагрузку на улично-дорожную сеть населенных пунктов, что приводит к быстрому износу дорожного покрытия.

Механизированная уборка дорог местного значения осуществляется на основании договоров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями.

В состав работ входит:

* Содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, включающие в себя работы с учётом сезонных условий по уходу за дорожными одеждами, полосой отвода, земляного полотна, системой водоотвода, дорожными сооружениями – элементами обустройства дорог; организации и безопасности движения и прочие работы, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, тротуаров и дорожных сооружений в соответствии с действующей нормативной документацией;
* Борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин;
* Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки;
* Содержание в чистоте и порядке стоянок автомобилей (парковок);
* Содержание перекрестков, пешеходных переходов, индикаторов пешеходных переходов, а также подъездных дорог к пожарным водоёмам и площадок перед ними.
* Монтаж/демонтаж искусственных неровностей для принудительного снижения скорости по соответствующему распоряжению Заказчика;
* Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков предоставленной Заказчиком.

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

## Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

По данным ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району автомобильный парк в МО Лесколовское сельское поселение преимущественно состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам.

Таблица 2.7

**Состав парка транспортных средств**

| № п/п | Показатель | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк транспортных средств | 2545 |

Таблица 2.8

**Оценка уровня автомобилизации населения**

| № п/п | Тип | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность населения МО, тыс. чел. | 9418 | 9456 |
|  | Количество автомобилей у населения, ед. | н/д | 2545 |
|  | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | н/д | 269 |

На территории МО «Лесколовское сельское поселение» располагается специализированный парковочный комплекс ООО «Сан» на 26 парковочных мест.

Хранение прочего личного автомобильного транспорта в пределах индивидуальной жилой застройки осуществляется на приусадебных участках. Временное хранение транспортных средств также осуществляется на дворовых территориях жилых комплексов.

## Характеристика работы транспортных средств общего пользования

Помимо двухколейной электрифицированной железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск с железнодорожными станциями «Пери» и «39 км.», по территории поселения проходят автобусные маршруты:

* №619 – Гарболово - Девяткино (льготный);
* №616 – ст. Пери-п. Осельки (льготный);
* №675 – Гарболово - ст. метро «Пр. Просвещения» (коммерческий).

Многие населенные пункты сельского поселения охвачены автобусным движением.

## Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, неблагоустроенная. Требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничения дорожного полотна.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

## Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб

На территории МО «Лесколовское сельское поселение» есть предприятия, осуществляющие грузовые перевозки.

Таблица 2.9

**Перечень основных действующих градообразующих предприятий**

| №№  п/п | Наименование  предприятий | Вид деятельности | Место  расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| **Промышленные объекты** | | | |
| 1 | ООО «Петромикс» | производство сухих строительных смесей | деревня Аньялово |
| 2 | АОЗТ «Ласп» | швейное производство | северо-восточнее деревни Лесколово |
| 3 | ЗАО «Дуал» | производство металлических изделий | северо-восточнее деревни Лесколово |
| 4 | ООО «Союз-Т» | изготовление пиломатериалов | около деревни Лесколово |
| 5 | ООО «Виктория» | изготовление пиломатериалов | деревня Лесколово |
| **Сельскохозяйственные объекты** | | | |
| 6 | ООО «Птицефабрика «Новая Невская» | птицеводческий комплекс | северо-восточнее деревни Лесколово |
| 7 | ЗАО «Племенной завод «Ручьи» | свиноводческий комплекс | южнее деревни Нижние Осельки |
| 8 | АО «Авлога» | свиноводческий комплекс | − |
| **Объекты транспортной инфраструктуры** | | | |
| 9 | ОАО «РЖД» (ПМС-29) | капитальный и текущий ремонт ж. д. путей | деревня Гапсары |

Маршруты движения транспорта пролегают без заезда в жилую зону. Это создает условия для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, особенно в периоды преобладания ветров, снижает нагрузку на дорожно-транспортную сеть сельского поселения и уровень аварийности.

**Механизированная уборка.**

Механизированная уборка дорог местного значения осуществляется на основании договоров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями.

**Ручная уборка.**

Уборка улиц в летнее и зимнее время производится с использованием ручного труда. На территории МО «Лесколовское сельское поселение» уборку осуществляют дворники.

Дворники работают 5 дней в неделю по 8 часов в день. В осенне-зимний период устанавливается гибкий режим работы. Для рабочих по комплексной уборке и санитарному содержанию жилищно-эксплуатационных участков обязателен выход на работу в период снегопадов и гололеда для своевременной уборки снега и подсыпки песком тротуаров и дорожек с последующим переносом времени отдыха.

## Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

По итогам 2016 года на территории всего Всеволожского района зарегистрировано 480 дорожно-транспортных происшествия. Подробная информация в таблице.

Таблица 2.10

**Оценка дорожной ситуации**

| № п/п | Показатель | Количественный показатель по Всеволожскому району | Количественный показатель по муниципальному образованию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего ДТП, в том числе:** | **480** | **48** |
|  | По вине водителей | 403 | 40 |
|  | По вине пешеходов | 67 | 7 |
|  | **Всего погибло людей, в том числе:** | **71** | **7** |
|  | Детей | 1 | 0 |
|  | Ранено | 577 | 58 |
|  | Из них детей | 56 | 2 |
|  | Пешеходов | 11 | 1 |

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

## Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Лесколовское сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова).

Основные источники загрязнения окружающей среды на территории Лесколовского сельского поселения – промышленные предприятия, автомобильный транспорт, сельское и коммунальное хозяйство, несанкционированные свалки, стоки с неблагоустроенных территорий населенных пунктов, зон массового отдыха. Влияние источников загрязнения носит, как правило, локальный характер.

В целом экологическая ситуации на территории Лесколовского сельского поселения благоприятная. Внедрение высоких технологий на производственных территориях, прекращение несанкционированных сбросов в водотоки и водоемы, предотвращение развития несанкционированных свалок позволит повысить природно-экологический потенциал территории муниципального образования.

Проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Количество автомобильного транспорта в МО «Лесколовское сельское поселение» составляет 2545 ед. В связи с тем, что максимальная общая численность населения Лесколовского сельского поселения с учетом сезонного населения в летний период составляет 78 656 человек, соответственно увеличивается количество легкового автотранспорта на территории сельского поселения. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, где проходят в основном внутри квартальные дороги, прохождение маршрутов грузового автотранспорта в южной и западной части поселения без захода в жилую зону, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Источником возможного шумового (акустического) загрязнения может являться железнодорожный транспорт при движении по маршруту Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала.

Учитывая сравнительно высокий уровень автомобилизации населения, 269 ед. ТС/1000 человек, немаловажным является снижение уровня двигательной активности.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

## Характеристика существующих условий и перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Жители Лесколовского сельского поселения активно используют железнодорожный транспорт при трудовых поездках и поездках по культурно-бытовым целям незначительно.

Принимая во внимание невысокую скорость сообщения, большие интервалы движения общественного транспорта, можно отметить, что уровень транспортного обслуживания населения Лесколовского сельского поселения низкий.

В проекте генерального плана Лесколовского сельского поселения рекомендуется по существующим автодорогам регионального значения и предусматривается по существующим автодорогам местного значения реконструкция:

* по автодорогам регионального значения (рекомендуется) на участках общей протяженностью 19,7 км с расширением проезжей части до 7,5 м;
* по автодорогам местного значения IY-Y категории - замена дорожного покрытия на асфальтобетонное на участках общей протяженностью до 2035 года - 28,8 км, в том числе до 2020 года – 14,20.

Предлагаемое увеличение общей протяженности автомобильных дорог на территории Лесколовского сельского поселения к 2035 году – 12,8 % от существующей. Общая протяженность дорог к расчетному сроку генерального плана составит – 122,42 км, в том числе по значению:

* федерального значения I категории – 12,0 км;
* регионального значения III-V категории – 61,72 км;
* местного значения IV-V – 48,70 км.

Расчетная плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Лесколовского сельского поселения к 2035 году достигнет 689 км на 1000 км2.

Помимо развития дорожной сети между населенными пунктами в проекте генерального плана Лесколовского сельского поселения предусмотрено развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с предлагаемым функциональным зонированием, в том числе:

* реконструкция улично-дорожной сети в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков до 2020 года – 3,90 км;
* строительство улично-дорожной сети с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м до 2020 года – 4,50 км.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в соответствии с требованиями п.11.11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в проекте генерального плана Лесколовского сельского поселения предусмотрена организация светофорного регулирования на основных перекрестках улично-дорожной сети населенных пунктов.

В проекте генерального плана Лесколовского сельского поселения предусматривается создание условий для использования велотранспорта – выделение велодорожек на улицах в жилой застройке и на поселковых дорогах общей протяженностью до 2020 года – 24,4 км.

## Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ(ред. от 06.07.2016);
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с 15.07.2016);
5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 03.07.2016);
7. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 10.09.2016) «О Правилах дорожного движения»;
8. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
9. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
11. Генеральный план МО «Лесколовское сельское поселение».
12. «Состояние окружающей среды Ленинградской области» Администрация Ленинградской области Комитет по природным ресурсам и охране окружающей природной среды 2016 г.
13. Средства массовой информации (интернет-сайты администраций муниципальных образований и т.д.).

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального законаот 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным закономот 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»(в ред. от 03.07.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ«Градостроительного кодекса Российской Федерации»(в ред. 03.07.2016г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации»(в ред. 03.07.2016г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

* безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;
* доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
* развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;
* развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;
* условия для управления транспортным спросом;
* создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
* создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
* условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
* эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

## Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории МО Лесколовское сельское поселение, из муниципального бюджета и областного бюджета в виде субсидий в долевом соотношении.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключаемым по результатам проведения аукционов согласно титульному списку благоустройства МО Лесколовское сельское поселение, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенным по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет **556 232 550 рублей**, в том числе по годам:

* 2017 год – 481 550 рублей;
* 2018 год – 32 630 000 рублей;
* 2019 год – 43 880 000 рублей;
* 2020 год – 118 330 000 рублей;
* 2021 год – 113 430 000 рублей;
* С 2022 по 2026 годы – 71 096 000 рублей;
* С 2027 по 2031 годы – 140 465 000 рублей;
* С 2032 по 2035 годы – 35 920 000 рублей.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и реконструкции дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Расходы на реализацию Программы представлены в пункте 5 Программы. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

# ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Проведя анализ рисунка 2.3, а также согласно данным Администрации, к расчетному сроку прогнозируется следующая демографическая ситуация (рисунок 3.1).

**Рисунок 3.1 – Изменение численности населения к расчетному сроку**

Рост численности населения Лесколовского сельского поселения обоснован следующими факторами:

* наличием предпосылок для развития градообразующей базы Лесколовского сельского поселения с созданием новых рабочих мест, а именно –
* сохранение тенденции развития существующих и создания новых сельскохозяйственных предприятий;
* инвестиционной привлекательностью территории Лесколовского сельского поселения для строительства общественно-деловых и рекреационных объектов;
* близостью к Санкт-Петербургу с его мощным производственным, деловым и научным потенциалом;
* возможностью освоения территории муниципального образования под жилое строительство, в основном, индивидуальной застройки.

Ресурсами для увеличения численности населения могут быть как естественный прирост населения при увеличении рождаемости и снижения смертности, так и механический прирост населения за счет миграции из муниципальных образований Ленинградской области, Санкт-Петербурга, других регионов.

Таблица 3.1

**Возрастная структура населения по Лесколовскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Категория населения | Возрастная структура населения | | | |
| Существующее положение | | Расчетный срок  2035 г. | |
| тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | население младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 1,325 | 14,13 | 5,26 | 30 |
| 2 | население трудоспособного возраста (для женщин с 16 до 54 лет включительно, для мужчин с 16 лет до 59 лет включительно) | 6,066 | 64,7 | 7,01 | 40 |
| 3 | население старше трудоспособного возраста (для женщин старше 54 лет, для мужчин старше 59 лет) | 1,985 | 21,17 | 5,26 | 30 |

Величина проектной численности населения Лесколовского сельского поселения определена в результате сопоставления селитебной емкости территории муниципального образования с мощностью градообразующей базы Лесколовского сельского поселения и смежных поселений.

Предлагаемая в проекте генерального плана Лесколовского сельского поселения расчетная численность населения обоснована по критерию занятости населения, расчетная численность населения соответствует предложениям по «Схеме территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

После достижения фактической численности населения, проживающего в отдельных населенных пунктах Лесколовского сельского поселения, величин, установленных областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» возможно изменение категории этих населенных пунктов.

Рассмотрен вопрос о возможном объединении населенных пунктов со смежными границами в соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз и принято решение объединение населенных пунктов не предусматривать, обеспечить автономность планировочной структуры каждого населенного пункта при их интегрированности в единую транспортную, инженерную систему и систему объектов социальной инфраструктуры.

**Развитие экономической базы**

На территории Лесколовского сельского поселения с его высоким экологическим качеством среды и живописным природным ландшафтом не предполагается активное развитие производственных территорий.

Среди градообразующих отраслей ведущее место сохранят существующие объекты транспортной инфраструктуры и сельскохозяйственные предприятия, в том числе – свиноводческий комплекс ЗАО «Ручьи», расположенный южнее деревни Нижние Осельки, с его расширением и ООО «Птицефабрика «Новая Невская», расположенная северо-восточнее деревни Лесколово. На территории ликвидируемого птицеводческого комплекса ЗАО «Птицефабрика Невская», расположенного северо-восточнее деревни Лесколово, предусмотрено создание современных объектов сельскохозяйственного производства не выше IY класса опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с заявками собственников земельных участков (см. в томе II книге 6 «Исходно-разрешительная документация») в проекте генерального плана предусматривается создание новых производственных зон с изменением целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения, в том числе:

* производственно-складской зоны к северу от деревни Лесколово на территории площадью 17,85 га, в том числе 13,77 га до 2020 года;
* производственно-складской зоны к северо-востоку от деревни Лесколово на территории площадью 21,66 га, в том числе 2,49 га до 2020 года;
* промышленной зоны к северо-востоку от деревни Лесколово площадью 18,12 га до 2020 года, с размещением предприятий IY-Y класса опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по производству строительных материалов и комплектующих.

В проекте генерального плана до 2020 года предусматривается создание новой производственной зоны к востоку от поселка Осельки площадью 163,46 га с размещением объектов инженерной инфраструктуры (13 водозаборных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения с сопутствующими сооружениями), других инженерных и производственных объектов не выше IY-Y класса опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» без изменения целевого назначения земель (из земель обороны).

В производственных зонах предусмотрено обеспечение объектов инженерной, транспортной инфраструктурой, комплексное озеленение и благоустройство.

Количество рабочих мест на создаваемых производственных зонах определено укрупненно по величине зоны и плотности рабочих мест в зависимости от вида деятельности предприятий зоны.

На территории Лесколовского сельского поселения предусмотрено развитие существующих и формирование новых общественно-деловых территорий, в том числе:

* в деревне Лесколово предусмотрено развитие общественно-деловых зон общей площадью 21,57 га для размещения офисных центров, торговых комплексов муниципального уровня;
* восточнее поселка Осельки на высвобождаемых землях Министерства обороны Российской Федерации площадью 191,90 га предполагается создание кластера межмуниципального уровня образовательного, культурного и спортивного направлений с размещением культурно-досугового комплекса с кинозалом, спортивного комплекса с бассейном, специализированных спортивных клубов для занятий гольфом, конным и велоспортом.

В общественно-деловых зонах предусмотрено обеспечение объектов инженерно-транспортной инфраструктурой, комплексное озеленение и благоустройство.

**Новое жилищное строительство**

Объем проектируемого жилищного фонда определен из условия средней жилищной обеспеченности по типам застройки:

* для планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами – 30-35 м2 на 1 чел.;
* для планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками – 50-60 м2 на 1 чел.

Таблица 3.2

**Динамика роста общей площади жилищного фонда Лесколовского сельского поселения по типам жилых зон**

| №№ п/п | Наименование зон | Площадь жилищного фонда | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее  положение | | 1 очередь  2020 г. | | Расчетный срок  2035 г. | |
| тыс. м2 общей площади | % | тыс. м2 общей площади | % | тыс. м2 общей площади | % |
|  | **Всего по жилым зонам**  **Лесколовского сельского поселения**  в том числе: | **177,00** | **100,00** | **295,90** | **100,00** | **515,45** | **100,00** |
| 1 | застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | 114,00 | 64,41 | 115,50 | 39,03 | 224,05 | 43,47 |
| 2 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами |
| 3 | застройка блокированными жилыми домами | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 14,03 | 62,50 | 12,13 |
| 4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | 63,00 | 35,59 | 138,90 | 46,94 | 228,90 | 44,40 |

Таблица 3.3

**Структура нового жилищного строительства по типам жилых зон**

| №№ п/п | Наименование зон | Объем жилищного строительства | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 2020 года | | до 2035 года | |
| тыс. м2 общей площади | % | тыс. м2 общей площади | % |
|  | **Всего по жилым зонам**  **Лесколовского сельского поселения,** в том числе: | **105,40** | **100,00** | **324,95** | **100,00** |
| 1 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | 1,50 | 1,42 | 110,05 | 33,87 |
| 2 | застройка блокированными жилыми домами | 41,50 | 39,37 | 62,50 | 19,23 |
| 3 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | 62,4 | 59,21 | 152,40 | 46,90 |

К расчетному сроку на территории Лесколовского сельского поселения предусмотрено уменьшение доли многоквартирной застройки в общем объеме жилищного фонда от существующей 64,41 % до 43,47 % на расчетный срок за счет преобладания в структуре нового жилищного строительства индивидуальной и блокированной застройки – 66,13 % от общего объема жилищного строительства; остальные 33,87 % в объеме жилищного строительства будут приходиться на многоквартирную малоэтажную застройку.

В поселке Осельки предусмотрено выделение земельных участков под индивидуальное жилищного строительство в соответствии с требования Федерального закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

**Развитие учреждений и предприятий обслуживания**

Для удовлетворения социальных нужд населения Лесколовского сельского поселения в проекте предусмотрено строительство основных объектов социальной инфраструктуры, в том числе:

* местного значения Всеволожского муниципального района:
* учреждений образования (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы);
* местного значения Лесколовского сельского поселения:
* объектов здравоохранения (аптеки);
* предприятий розничной торговли и общественного питания;
* предприятий бытового обслуживания;
* отделений связи и филиалов банков;
* учреждений культуры и искусства (помещения досуга и любительской деятельности, кинозалы, библиотеки);
* физкультурно-спортивных сооружений (помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, бассейны, плоскостные сооружения);
* учреждений для работы с детьми и молодежью.

В проекте предусмотрено на уровне кварталов строительство магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, почтовых отделений и филиалов банков. Помимо этого, в общественно-деловой зоне населенных пунктов предусмотрено формирование торгово-развлекательных центров с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, интернет-кафе, услуги по ремонту бытовой техники, парикмахерские и салоны красоты), культурно-досуговых центров с кинозалами и спортивно-досуговых центров.

Объекты социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры), размещены в пределах пешеходной доступности от линий пассажирского транспорта для обеспечения доступа к ним маломобильных групп населения.

Таблица 3.4

**Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов  социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Единица измерения | Существ. количество | Нормативная потребность | |
| 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Детские дошкольные учреждения | 40 | мест | 429 | 470 | 701 |
| Общеобразовательные школы | 61 | мест | 556 | 717 | 1068 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 18,15 | посещений в смену | 160 | 188 | 280 |
| Стационары | 13,47 | коек | - | 60 | 88 |
| Аптеки\* | 0,16 | объект | 1 | 3 | 4 |
| Предприятия розничной торговли\* | 300 | м2 торговой площ. | 8350 | 4509 | 6435 |
| Предприятия общественного питания\* | 40 | мест | 24 | 602 | 859 |
| Предприятия бытового обслуживания\* | 7 | рабочих мест | 9 | 106 | 151 |
| Отделения связи II группы | 0,17 | объект | 2 | 3 | 4 |
| Отделения банков | 0,50 | объект | 1 | 6 | 10 |
| Учреждения культуры и искусства | | | | | |
| Помещения досуга и любительской деятельности (клубы) с кинозалами | 105 | мест | 560 | 1236 | 1840 |
| Библиотеки | 4,0 | тыс. ед. хранения | 220 | 46 | 69 |
| Физкультурно-спортивные сооружения | | | | | |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 647 | 4118 | 6134 |
| бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | - | 885 | 1316 |
| Плоскостные сооружения | 1,95 | тыс. м2 |  | 22,94 | 34,18 |
| Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25 | м2 общей площади |  | 294 | 438 |
| Кладбища | 0,24 | га | -\*\* | 2,80 | 4,20 |

\* с учетом сезонного населения, проживающегов населенных пунктах

\*\* вместимость существующего кладбища полностью исчерпана

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании не планируется.

## Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Учитывая сдержанные темпы роста демографической ситуации в поселении можно сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Лесколовского сельского поселения не планируется.

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры) в проекте генерального плана Лесколовского сельского поселения предусмотрены линии пассажирского транспорта в пределах пешеходной доступности от указанных объектов социальной инфраструктуры.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

## Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Для обеспечения грузо- и пассажироперевозок на территории Лесколовского сельского поселения» необходимо развитие следующих видов транспорта:

* на федеральном и региональном уровне:
* развитие железнодорожного транспорта;
* развитие автомобильного транспорта;
* на местном уровне:
* развитие автомобильного транспорта;

Железнодорожный транспорт будет использоваться для дальнего и пригородного сообщения жителей Санкт-Петербурга и сельского поселения. Для увеличения привлекательности железнодорожного транспорта при поездках в пределах поселения, между поселениями и в Санкт-Петербург необходима реализация следующих мероприятий:

* реконструкция путевого хозяйства, в том числе сооружений железнодорожных станций (Осельки, Пери, Пл. 39 км);
* обеспечение удобных подъездов автомобильного транспорта к железнодорожным станциям с организацией стоянок;
* привязка маршрутов общественного (автобусного) транспорта с устройством остановочных пунктов у железнодорожных станций.

Автомобильные транспортные потоки на территории Лесколовского сельского поселения будут формироваться на следующих направлениях:

* сельское поселение – Санкт-Петербург;
* сельское поселение – административный центр Всеволожского муниципального района (г. Всеволожск);
* сельское поселение – административный центр поселения (деревня Верхние Осельки);
* связи между населенными пунктами.

В транспортных потоках будет присутствовать грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского транспорта. Для выполнения пассажироперевозок на территории Лесколовского сельского поселения предусмотрено:

* дальнейшее развитие автобусного движения и маршрутных такси, обеспечивающее необходимые маршруты по основным направлениям пассажиропотоков внутри поселения и за его пределы;
* развитие инфраструктуры для личного легкового транспорта – организация стоянок, строительство станций технического обслуживания и автозаправочных станций.

## Прогноз развития дорожной сети поселения

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет:

* качественного содержания;
* осуществления контроля за перевозкой грузов;
* инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
* повышения качественных характеристик дорожных покрытий и безопасности дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог;
* применения новых технологий и материалов;
* разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

Проектом Схемы территориального планирования муниципального образования Всеволожский муниципальный район на территории поселения предусматривается существенная реконструкция существующей автодорожной сети. Строительство новых дорог не планируется.

В результате реализации Программы планируется достижение следующих показателей:

* Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;
* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме.
* Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
* Проведение паспортизация бесхозяйных участков дорог.
* Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов Поселения.
* Проектирование и строительство велосипедных дорожек.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

* риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
* риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

## Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно, повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2017 г. до 2035 г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

Таблица 3.5

**Прогноз изменения уровня автомобилизации и количество автомобилей у населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | I ЭТАП | | | | | II ЭТАП | III ЭТАП | IV ЭТАП |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2035 |
|  | Численность населения МО, тыс. чел. | 9,986 | 10,545 | 11,135 | 11,759 | 12,075 | 13,789 | 15,746 | 17,510 |
|  | Количество автомобилей у населения, ед. | 2545 | 2925 | 3178 | 3347 | 3684 | 6092 | 7296 | 8500 |
|  | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 255 | 277 | 285 | 285 | 305 | 442 | 463 | 485 |

## Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

* возрастающая мобильность населения;
* массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;
* неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
* недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
* несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации ,необходимо:

* Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов поселения;
* Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
* Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Таблица 3.6

**Прогноз показателей безопасности дорожного движения**

| № п/п | Показатель | I ЭТАП | | | | | II ЭТАП | III ЭТАП | IV ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2035 |
|  | Количество автомобилей у населения, ед. | 2545 | 2925 | 3178 | 3347 | 3684 | 6092 | 7296 | 8500 |
|  | Количество аварий, ед. | 48 | 56 | 65 | 69 | 73 | 79 | 82 | 85 |
|  | Количество аварий с участием людей, ед. | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 |

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сократить уровень участия пешеходов в ДТП.

## Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых перевозок. В случае строительство автобусного парка предполагается увеличение пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 2.10.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

* разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;
* обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

# ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское поселение» необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

**Вариант 1 (базовый).**

Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

**Вариант 2 (умеренно-оптимистичный).**

На территории МО «Лесколовское сельское поселение» предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

**Вариант 3 (экономически обоснованный).**

На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает реконструкцию автодорог МО «Лесколовское сельское поселение», предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей (индикаторов).

Таблица 4.1

**Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры**

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | I ЭТАП | | | | | II ЭТАП | III ЭТАП | IV ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2035 |
| Численность населения МО | тыс. чел. | 9,986 | 10,545 | 11,135 | 11,759 | 12,075 | 13,789 | 15,746 | 17,51 |
| Количество автомобилей у населения | ед. | 2545 | 2925 | 3178 | 3347 | 3684 | 6092 | 7296 | 8500 |
| Уровень автомобилизации населения | ед./1000 чел. | 255 | 277 | 285 | 285 | 305 | 442 | 463 | 485 |
| Количество ДТП, произошедших на территории поселения | ед. | 48 | 56 | 65 | 69 | 73 | 79 | 82 | 85 |
| Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 14,67 | 14,67 |
| Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 70 | 70 | 60 | 50 | 49 | 30 | 20 | 10 |
| Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 17,4 | 17,4 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети и дорог местного значения | км | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 118,62 | 118,62 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 15 | 0 |
| Обеспеченность постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность пешеходных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Обеспечение транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество путепроводов, многоуровневых развязок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество автозаправочных станций | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Количество пристаней | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баз-стоянок маломерного флота | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество автомобильных стоянок длительного времени | машино-мест | 0 | 0 | 586 | 586 | 1760 | 2753 | 3747 | 4740 |
| Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений (мостов) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета МО «Лесколовское сельское поселение», бюджета Ленинградской области, средства предприятий автотранспортного комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета и прочие источники финансирования, включая средства инвесторов.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог для реализации Программы формируется администрацией МО «Лесколовское сельское поселение» по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта и реконструкции проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

## Общая Программа инвестиционных проектов

| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта** | **Технические параметры проекта** | **Срок реализации проекта** | **Финансовые затраты** | | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | **в том числе:** | | | |
| **Местный бюджет** | **Районный бюджет** | **Областной бюджет** | **Иные источники** |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА** | | | | | | | | |
|  | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ** | | | | | | | | |
|  | Прокладка линий общественного пассажирского транспорта в пределах пешеходной доступности от объектов социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры) | в соответствие с инвестиционной программой обслуживающей организации | 2 этап:  2022-2026 гг. | \* | − | − | − | − | в соответствие с инвестиционной программой обслуживающей организации |
|  | Использование на линиях общественного транспорта низкопольных автобусов | в соответствие с инвестиционной программой обслуживающей организации | 2 этап:  2022-2026 гг. | 18096,0 | − | − | 18096,0 | − | − |
|  | Строительство, реконструкция и дальнейшее обслуживание автобусных остановок | В соответствие с проектом | 2017-2035 гг. | В соответствие с проектом | − | − | − | − | − |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА** | | | | | | | | |
|  | Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) в деревне Лесколово | 1,11 тыс. машино-мест | 1 этап:  2017-2021 гг. | 8325,0 | 2081,0 | − | 6244 | − | − |
|  | Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) в поселке Осельки | 0,55 тыс. машино-мест | 1 этап:  2017-2021 гг. | 4125,0 | 1031,0 | − | 3094,0 | − | − |
|  | Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) в п. ст. Пери | 0,10 тыс. машино-мест | 1 этап:  2017-2021 гг. | 750,0 | 187,0 | − | 563,0 | − | − |
|  | Строительство АЗС мощностью 3 колонки | 1 АЗС | 1 этап:  2017-2021 гг. | 48000,0 |  | − | − | 48000,0 | − |
|  | Строительство станций технического обслуживания общей мощностью 20 постов | 5-6 СТО | 1 этап:  2017-2021 гг. | 30000,0 |  | − | − | 30000,0 | − |
|  | Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) деревне Лесколово | 0,91 тыс. машино-мест | 3 этап:  2027-2031 гг. | 6825,0 | 1700,0 | − | 5125,0 | − | − |
|  | Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) в поселке Осельки | 2,02 тыс. машино-мест | 3 этап:  2027-2031 гг. | 15150,0 | 3780,0 | − | 11370,0 | − | − |
|  | Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) в п. ст. Пери | 0,05 тыс. машино-мест | 3 этап:  2027-2031 гг. | 690,0 | 170,0 | − | 520,0 | − | − |
|  | Строительство АЗС мощностью 4 колонки | 1 АЗС | 2 этап:  2022-2026 гг. | 52000,0 | − | − | − | 52000,0 | Средства инвесторов |
|  | Строительство станций технического обслуживания общей мощностью 24 постов | 6-7 СТО | 4 э тап:  2032-2035 гг. | 35000,0 | − | − | − | 35000,0 | Средства инвесторов |
|  | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | В соответствие с проектом ОДД | 2018-2035 гг. | 1520,0 | 1520,0 | − | − | − | − |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ** | | | | | | | | |
|  | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов за счет организации светофорного регулирования на основных перекрестках улично-дорожной сети населенных пунктов | В соответствие с проектом организации дорожного движения | 3 этап:  2027-2031 гг. | В соответствие с проектом организации дорожного движения | − | − | − | − | − |
|  | Устройство велодорожек на улицах в жилой застройке и на поселковых дорогах | 24,4 км | 1 этап:  2017-2021 гг. | 24400,0 | 6100,0 | − | 18300,0 | − | − |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ** | | | | | | | | |
|  | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ДОРОГ ПОСЕЛЕНИЯ** | | | | | | | | |
|  | Зимняя и летняя уборка  дорог, ямочный ремонт, подсыпка | п.м. | 2017г. | 201,55 | 201,55 | − | − | − | − |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения IV-V категории с заменой дорожного покрытия на асфальтобетонное | 14,20 км | 1 этап:  2017-2021 гг. | 113600,0 | 11360,0 | − | 102240,0 | − | − |
|  | Строительство новых улиц и дорог в населенных пунктах с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м | 4,50 км | 1 этап:  2017-2021 гг. | 47250,0 | 11812,5 | − | 35437,5 | − | − |
|  | Реконструкция улиц и дорог в населенных пунктах в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков | 3,90 км | 1 этап:  2017-2021 гг. | 31200,0 | 7800,0 | − | 23400,0 | − | − |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения IY-Y категории с заменой дорожного покрытия на асфальтобетонное | 14,60 км | 3 этап:  2027-2031 гг. | 116800,0 | 29200,0 | − | 87600,0 | − | − |
|  | Создание защитных полос вдоль дорог вне населенных пунктов из древесных растений предпочтительно хвойных пород при проведении работ по реконструкции и строительству дорожной сети вне населенных пунктов | В соответствие с планами развития сельского поселения | 1 этап:  2017-2021 гг. | \*\* | − | − | − | − | В соответствие с планами развития сельского поселения |
|  | **ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ** | | | | | | | | |
|  | Ежегодная актуализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 1 шт. | 2018-2035 гг. | 1800,0 | 1800,0 | − | − | − | − |
|  | Разработка и актуализация комплексной схемы организации дорожного движения и согласование ее в ОГИБДД УМВД России | 1 шт. | 2017-2035 гг. | 500,0 | 500,0 | − | − | − | − |
|  | **ИТОГО по источникам финансирования** | | | **−** | **79243,05** | **−** | **311989,5** | **165000** | **−** |
| **ИТОГО за весь период реализации Программы** | | | | **556232,55** | | | | | **−** |

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| **Наименование инвестиционного проекта** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **1 ЭТАП** | | | | | **2 ЭТАП** | **3 ЭТАП** | **4 ЭТАП** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2026** | **2027-2031** | **2032-2035** |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| **ИТОГО:** | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

## Мероприятия по развитию транспорта общего пользования и созданию транспортно-пересадочных узлов

| **Наименование инвестиционного проекта** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **1 ЭТАП** | | | | | **2 ЭТАП** | **3 ЭТАП** | **4 ЭТАП** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2026** | **2027-2031** | **2032-2035** |
| Прокладка линий общественного пассажирского транспорта в пределах пешеходной доступности от объектов социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры) | в соответствие с инвестиционной программой обслуживающей организации | − | − | − | − | − | в соответствие с инвестиционной программой обслуживающей организации | − | − |
| Использование на линиях общественного транспорта низкопольных автобусов | 18096,0 | − | − | − | − | − | 18096,0 | − | − |
| Строительство, реконструкция и дальнейшее обслуживание автобусных остановок | В соответствие с проектом | В соответствие с проектом | В соответствие с проектом | В соответствие с проектом | В соответствие с проектом | В соответствие с проектом | В соответствие с проектом | В соответствие с проектом | В соответствие с проектом |
| **ИТОГО:** | **18096** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18096** | **0** | **0** |

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

## Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

| **Наименование инвестиционного проекта** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **1 ЭТАП** | | | | | **2 ЭТАП** | **3 ЭТАП** | **4 ЭТАП** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2026** | **2027-2031** | **2032-2035** |
| Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) в деревне Лесколово | 8325,0 | − | 2775,0 | 2775,0 | 2775,0 | − | − | − | − |
| Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) в поселке Осельки | 4125,0 | − | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | − | − | − | − |
| Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) в п. ст. Пери | 750,0 | − | − | 750,0 | − | − | − | − | − |
| Строительство АЗС мощностью 3 колонки | 48000,0 | − | − | − | 48000,0 | − | − | − | − |
| Строительство станций технического обслуживания общей мощностью 20 постов | 30000,0 | − | − | − | 15000,0 | 15000,0 | − | − | − |
| Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) деревне Лесколово | 6825,0 | − | − | − | − | − | − | 6825,0 | − |
| Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) в поселке Осельки | 15150,0 | − | − | − | − | − | − | 15150,0 | − |
| Строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) в п. ст. Пери | 690,0 | − | − | − | − | − | − | 690,0 | − |
| Строительство АЗС мощностью 4 колонки | 52000,0 | − | − | − | − | − | 52000,0 | − | − |
| Строительство станций технического обслуживания общей мощностью 24 постов | 35000,0 | − | − | − | − | − | − | − | 35000,0 |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | 1520,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 | 400,0 | 320,0 |
| **ИТОГО:** | **202385** | **80** | **4230** | **4980** | **67230** | **15080** | **52400** | **23065** | **35320** |

## Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| **Наименование инвестиционного проекта** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **1 ЭТАП** | | | | | **2 ЭТАП** | **3 ЭТАП** | **4 ЭТАП** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2026** | **2027-2031** | **2032-2035** |
| Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов за счет организации светофорного регулирования на основных перекрестках улично-дорожной сети населенных пунктов | В соответствие с проектом организации дорожного движения | − | − | − | − | − | − | В соответствие с проектом организации дорожного движения | − |
| Устройство велодорожек на улицах в жилой застройке и на поселковых дорогах | 24400,0 | − | − | − | 12200,0 | 12200,0 | − | − | − |
| **ИТОГО:** | **24400,0** | **−** | **−** | **−** | **12200,0** | **12200,0** | − | − | − |

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя:

* проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием.

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории МО «Лесколовское сельское поселение» необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

## Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

| **Наименование инвестиционного проекта** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **1 ЭТАП** | | | | | **2 ЭТАП** | **3 ЭТАП** | **4 ЭТАП** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2026** | **2027-2031** | **2032-2035** |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| **ИТОГО:** | **−** | **−** | **−** | **−** | **−** | **−** | **−** | **−** | **−** |

## Мероприятия по развитию сети дорог поселения

| **Наименование инвестиционного проекта** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **1 ЭТАП** | | | | | **2 ЭТАП** | **3 ЭТАП** | **4 ЭТАП** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2026** | **2027-2031** | **2032-2035** |
| Зимняя и летняя уборка  дорог, ямочный ремонт, подсыпка | 201,55 | 201,55 |  | − | − | − | − | − | − |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения IV-V категории с заменой дорожного покрытия на асфальтобетонное | 113600,0 | − | 28400,0 | 28400,0 | 28400,0 | 28400,0 | − | − | − |
| Строительство новых улиц и дорог в населенных пунктах с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м | 47250,0 | − | − | − | − | 47250,0 | − | − | − |
| Реконструкция улиц и дорог в населенных пунктах в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков | 31200,0 | − | − | 10400,0 | 10400,0 | 10400,0 | − | − | − |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения IY-Y категории с заменой дорожного покрытия на асфальтобетонное | 116800,0 | − | − | − | − | − | − | 116800,0 | − |
| Создание защитных полос вдоль дорог вне населенных пунктов из древесных растений предпочтительно хвойных пород при проведении работ по реконструкции и строительству дорожной сети вне населенных пунктов | В соответствие с планами развития сельского поселения | В соответствие с планами развития сельского поселения | В соответствие с планами развития сельского поселения | В соответствие с планами развития сельского поселения | В соответствие с планами развития сельского поселения | В соответствие с планами развития сельского поселения | − | − | − |
| **ИТОГО:** | **309051,55** | **201,55** | **28400** | **38800** | **38800** | **86050** | **0** | **116800** | **0** |

## Мероприятия по разработке технической документации

| **Наименование инвестиционного проекта** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **1 ЭТАП** | | | | | **2 ЭТАП** | **3 ЭТАП** | **4 ЭТАП** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2026** | **2027-2031** | **2032-2035** |
| Ежегодная актуализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 1800,0 | − | − | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Разработка и актуализация комплексной схемы организации дорожного движения и согласование ее в ОГИБДД УМВД России | 500,0 | 200,0 | − | − | − | − | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ИТОГО:** | **2300** | **200** | **0** | **100** | **100** | **100** | **600** | **600** | **600** |

## Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы

| **Наименование инвестиционного проекта** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **1 ЭТАП** | | | | | **2 ЭТАП** | **3 ЭТАП** | **4 ЭТАП** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2026** | **2027-2031** | **2032-2035** |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | 18096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18096 | 0 | 0 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | 202385 | 80 | 4230 | 4980 | 67230 | 15080 | 52400 | 23065 | 35320 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | 24400 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 12200 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения | 309051,55 | 201,55 | 28400 | 38800 | 38800 | 86050 | 0 | 116800 | 0 |
| Мероприятия по разработке технической документации | 2300 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 600 | 600 | 600 |
| **ИТОГО:** | **556232,55** | **481,55** | **32630** | **43880** | **118330** | **113430** | **71096** | **140465** | **35920** |

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

* Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.
* Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы;
* Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:
  + 1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;
  + 2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;
  + 3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.
* Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.
* Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

– фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

– плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

–сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

* Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:
  + муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;
  + муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%;
  + муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.
* Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле:

i = 1

– исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

– число планируемых значений показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

– фактическое значение i показателя за отчетный год;

– плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

* Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:
  + муниципальная программа перевыполнена, если P2> 100%;
  + муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2< 100%;
  + муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2< 95% муниципальная программа не выполнена, если P2< 75%.
* Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

– итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

* Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:
  + P итог > 100% высокоэффективная;
  + 90% < P итог < 100% эффективная;
  + 75% < P итог < 90% умеренно эффективная;
  + P итог < 75% неэффективная.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортнойинфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

* применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;
* координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
* координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
* запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
* разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

* конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
* высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
* создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система МО «Лесколовское сельское поселение» является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское поселение», повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

# УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение». Ответственным за реализацию Программы в рамках подразделений администрации, является лицо, назначаемое постановлением главы администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» в соответствии с установленным порядком. При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей, эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лесколовское сельское поселение».

Основными функциями администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» по реализации Программы являются:

* оценка эффективности использования финансовых средств;
* вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы;
* реализация мероприятий Программы;
* подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;
* организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;
* обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;
* мониторинг и анализ реализации Программы;
* сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;
* осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;
* подготовка заключения об эффективности реализации Программы;
* подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации муниципального образования и предложений о ее корректировке;
* осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых функций администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение».

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение», бюджета Ленинградской области, средств предприятий автотранспортного комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета и прочих источников финансирования.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем транспортной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования «Лесколовское сельское поселение».

## План график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется поэтапно:

* 1 этап: 2017 - 2021 гг.;
* 2 этап: 2022 - 2026 гг.;
* 3 этап: 2027 - 2031 гг.;
* 4 этап: 2032 - 2035 гг.

Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ленинградской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

* Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;
* Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы администрацией муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение».

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

– степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

() – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1.

1. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

– степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

() – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.

1. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

() – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

() – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

() – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя не должно превышать значение показателя .

## Порядок и сроки корректировки Программы

Внесение изменений в Программу осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующие Решения Совета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение», которым утверждена Программа.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

* Отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;
* Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;
* Снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;
* Уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования мероприятий.

Координаторы Программы в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе выполнения Программы составляют предложения по корректировке Программы и представляют их для утверждения в установленном порядке.

Таблица 8.1

**План проведения мониторинга, оценки и корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг по основным индикаторам и целевым показателям | Ежегодно | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» | Годовой отчет об итогах мониторинга реализации Программы |
|  | Круглый стол по обсуждению результатов мониторинга | Ежегодно | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» | Рекомендации по корректировке  текущих плановых документов |
|  | Оценка реализации Программы комплексного развития | Не чаще чем один раз в три года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» | Сводные рекомендации по корректировке разделов Программы |
|  | Программная сессия | Не чаще чем один раз в три года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (с изменениями) |
|  | Утверждение откорректированной версии «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» | В случае корректировки разделов Программы | Собрание Совета депутатов | Утвержденная Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (с изменениями) |