|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки выполнения |
| 1 | Во исполнение решения Совета депутатов от 07.06.2023 № 18 подготовить постановление о реорганизации Муниципального предприятия «Лесколовская Фармация» (далее – Предприятие) путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Лесколовская Фармация» (далее – Общество) | 17.04.2024 |
| 2 | Утверждение штатного расписания | Общества на следующий рабочий день после выхода постановления |
| 3 | Уведомление работников Предприятия о предстоящем увольнении в связи с реорганизацией и сокращением должностей | не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий |
| 4 | Уведомление в письменной форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налогового органа), о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации | в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу постановления |
| 5 | Уведомление в письменной форме всех известных кредиторов о начале реорганизации | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц |
| 6 | Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации публикация в средствах массовой информации уведомления о реорганизации (в журнале «Лесколовские вести», на официальных сайтах муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального образования) | первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры реорганизации, вторая – через месяц после первой публикации |
| 7 | Проведение инвентаризации в Предприятии | не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения о реорганизации |
| 8 | Оформление передаточного акта с указанием правопреемства, составленного в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных Минфином России в Инструкции № 191н от 28.12.2010, и должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами | Статья 59 ГК РФ |
| 9 | Утверждение учредителем передаточного акта | по истечению 30 календарных дней после второй публикации в СМИ |
| 10 | Представление в налоговый орган вместе с необходимым пакетом документов Устава с учётом изменений (по наименованию, целям, предметам и видам деятельности), передаточного акта для государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Предприятия | 09.08.2024 |
| 11 | Получение выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации реорганизации | в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |