Муниципальное образование

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_22.08.2017 г.

дер. Верхние Осельки						              № 174

О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2021 гг. и на перспективу до 2035 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в Российской Федерации»,  с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      - Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2021 гг. и на перспективу до 2035 года, в соответствии с Приложением.

Ответственный исполнитель: и.о. заместителя главы администрации Олещенко Олег Николаевич.

      - Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3-х рабочих дней.

      - Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте www.лесколовское.рф и газете «Лесколовские вести».

      - Постановление вступает в силу после обнародования.

      - Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                           			            А.Г.Ананян

Согласовано

И.о. заместителя главы администрации

_______________ О.Н. Олещенко

«___» _________  2017г.

Главный специалист-юрист

_______________ Е.В. Белякова

«___» __________ 2017г.

Расчет рассылки:

1 – в дело;

2 – «Лесколовские вести»;

3 – сайт;

4 – Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Приложение

к постановлению администрации

МО «Лесколовское сельское поселение»

от 22.08.2017  г. № 174

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 25.08.2017 |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 29.08.2017 |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 04.09.2017 |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | – |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области* | – |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 25.09.2017 |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.09.2017 |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 25.09.2017 |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 9. | Направление Программы для утверждения советом депутатов муниципального образования | 01.11.2017 |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 10. | Утверждение Программы советом депутатов муниципального образования | 20.11.2017 |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 23.11.2017 |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |
| 12. | Направление информации об утверждении Программы и Программы в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица в администрацию «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» для размещения Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 23.11.2017 |  | Олещенко О.Н., и.о. заместителя главы администрации, тел. 8 (81370) 52-792 |

* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются