**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)**

**Администрация МО «Лесколовское сельское поселение»Всеволожского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт линий электропередач наружного освещения (замена голых проводов на СИП), монтаж линий наружного освещения и светильников, замена замена светильников ДРЛ на ЖКУ в д. Верхние Осельки | 25 шт. (столбы)3000 м (СИП)90 шт. (кронштейны)90шт.(светильники) | 0000 | 1467950,00 | 1087000,00 | 108700,00 | 272250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,00 |
| **Итого** |  |  | 1467950,00 | 1087000,00 | 108700,00 | 272250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Ананян |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Лахно |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бурак Л.В. |  |
| Исполнитель Е.В. Белякова 52-723 |  |  |  |  | (подпись)  |  |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Лесколовское сельское поселение»Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Ремонт линий электропередач наружного освещения (замена голых проводов на СИП), монтаж линий наружного освещения и светильников, замена замена светильников ДРЛ на ЖКУ в д. Верхние Осельки |  | Заместитель главы администрации |  |  |
| 1.1. | Подготовка документации | Апрель 2017 года | Заместитель главы администрации | Составление аукционной документации и технического задания | Ведется подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Проведение электронного аукциона | Май 2017 года | Заместитель главы администрации | Определение подрядчика | В связи с отсутствием технического специалиста проведение электронного аукциона срок исполнения переносится на июнь-июль 2017 года  |
| 1.3 | Заключение контракта | Май –июнь 2017 года  | Заместитель главы администрации | Заключение контракта с подрядчиком | Июнь-июль 2017 года |
| 2. | Строительно-монтажные работы | Июнь-август 2017 года | Заместитель главы администрации | Установка столбов -25 шт., прокладка кабеля СИП -3000 М, установка кронштейнов на столбы -90 шт., монтаж светильников на кронштейны -90 шт. | Не исполнен |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2017 года | Заместитель главы администрации | Выполнение муниципального контракта | Не исполнен |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом  | Отчет подготовлен на 01.07.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Г. Ананян/МП |