АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕСКОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_        28.12.2024г.____                                                                                                       №1022

дер. Верхние Осельки

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Лесколовского сельского поселения

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодека Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области  (приложение 1).

2.  Утвердить состав комиссии по разработке и утверждению муниципальных программ (приложение 2).

3. Постановление от 27.12.2021г. № 568 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» считать утратившим силу с 01.01.2025 года.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте www.лесколовское.рф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                          А.Ф. Толмачев

Согласовано:

Начальник сектора по экономике, бухгалтерскому учету

и отчетности администрации

_______________ Н.В. Лахно

«___»               2025г.

Начальник сектора по общим вопросам

____________Н.А. Серегина

«___»                  2025г.

Расчет рассылки:

1 – в дело;

2 – в бухгалтерия

Приложение №1

к постановлению администрации

от «28» декабря 2024г.  №1022

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Лесколовского сельского поселения

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ, последовательность действий на каждом этапе процесса формирования и реализации, а также порядок оценки эффективности реализации  муниципальных программ.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам,  обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов,  целей и решение задач социально-экономического развития поселения. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет;

- структурные элементы муниципальной программы - реализуемые в составе муниципальной программы региональные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий, а также включаемые при необходимости отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ, и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций в текущем году (далее - отдельные мероприятия);

- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач поселения, реализуемых непрерывно, либо на периодической основе;

- ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) в лице исполнителя, отвечающего за разработку и реализацию муниципальной программы, координирующего деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения Администрации, юридическое или физическое лицо, отвечающие за разработку и реализацию региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий и отдельных мероприятий муниципальной программы;

- участники муниципальной программы - органы исполнительной власти и организации, участвующие в реализации региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий;

- цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой программы;

- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;

- показатель муниципальной программы - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Понятия «региональный проект», «ведомственный проект», используемые в настоящем Порядке, применяются в определениях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

2.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных федеральным и областным законодательством.

## 3. Структура муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, ведомственные проекты, в совокупности, составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия (при необходимости).

3.2. Муниципальная программа должна содержать (в указанной последовательности):

- текстовую часть (стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы);

- паспорт муниципальной программы;

- сведения о региональных проектах;

- сведения о ведомственных проектах;

- паспорта комплексов процессных мероприятий;

- оценку применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы;

- сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы.

3.3. При наличии методических рекомендаций по разработке программ, утвержденных или рекомендованных региональными, федеральными органами исполнительной власти, в структуру муниципальной программы могут также входить разделы в соответствии с требованиями указанных методических рекомендаций.

## 4. Требования к содержанию муниципальной программы

4.1. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.

4.2. Паспорт муниципальной программы составляется по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

4.2.1. В разделе «Основные положения» отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе сведения об ответственном исполнителе, периоде реализации, целях, объемах финансового обеспечения за весь период реализации.

В паспорте указывается период реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описание путей, средств и методов достижения цели.

4.2.2. В разделе «Показатели муниципальной программы» в состав показателей муниципальной программы должны быть включены:

- показатели из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

- основные и дополнительные показатели региональных проектов, реализация которых предусмотрена в муниципальной программе, относящиеся к сфере реализации муниципальной программы.

Если финансирование на реализацию регионального проекта предусмотрено в нескольких муниципальных программах, то распределение основных показателей регионального проекта между муниципальными программами осуществляется в соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению и принятию муниципальных программ;

- основные показатели ведомственных проектов;

- показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы и отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Количество показателей муниципальной программы определяется исходя из необходимости и достаточности для оценки достижения целей муниципальной программы. Показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно (в процентах, долях, условных единицах и т.д.) характеризовать ход реализации и достижение цели муниципальной программы;

- отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, на решение которой направлена реализация муниципальной программы;

- иметь запланированные по годам реализации муниципальной программы количественные значения с отражением данных базового периода и планового периода;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе поселений, входящих в состав муниципального района (при необходимости), ведомственной информации с представлением сведений об утвержденных формах отчетности, результатов опросов (изучения общественного мнения) или рассчитываться по утвержденным методикам.

Сведения об источниках получения информации о значениях показателей и (или) методика расчета показателя приводится в приложении к паспорту муниципальной программы.

В паспорте указываются также сроки реализации муниципальной программы. В случае если предполагается поэтапная реализация муниципальной программы, должны быть описаны ее этапы.

4.2.3. В разделе «Структура муниципальной программы» паспорта  приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы региональных проектах, ведомственных проектах, комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях.

Для каждого структурного элемента муниципальной программы  указываются задачи, решение которых обеспечивается реализацией данного структурного элемента. Для региональных проектов в обязательном прядке приводятся общественно значимые результаты и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.

4.2.4. В разделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы планирование финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляется по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.

Объем финансирования указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

4.3. Раздел 1. «Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы».

В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы может содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

Рекомендуемый объем раздела - не более 10 страниц машинописного текста.

4.4. Раздел 2. «Сведения о региональных  проектах». Раздел заполняется по форме согласно приложению № 1 к паспорту муниципальной программы.

Если в муниципальной программе предусмотрено финансирование по нескольким региональным проектам, то для каждого регионального проекта заполняются отдельные сведения.

В таблице по значениям результатов регионального проекта отражаются сведения только по тем результатам, финансирование которых предусмотрено в данной муниципальной программе.

4.5. Раздел3.  «Сведения о ведомственных проектах». Раздел заполняется по форме согласно приложению №2  к паспорту муниципальной программы. Если в муниципальной программе предусмотрено финансирование по нескольким ведомственным проектам, то для каждого ведомственного проекта заполняются отдельные сведения.

При заполнении информации о ведомственном проекте используется информация из паспорта ведомственного проекта.

Наименование результатов ведомственных проектов не должно дублировать наименования результатов региональных проектов.

4.6. Раздел 4. «Паспорт комплекса процессных мероприятий». Раздел заполняется по форме согласно приложению №3 к паспорту муниципальной программы. Если в программе предусмотрено несколько комплексов процессных мероприятий, то для каждого комплекса процессных мероприятий разрабатывается свой паспорт.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий не могут дублировать мероприятия других комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

В каждом комплексе процессных мероприятий должно быть предусмотрено не менее одного показателя, за исключением комплекса процессных мероприятий, включающего мероприятия по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя муниципальной программы.

Если в комплексе процессных мероприятий в рамках данной программы  предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам, то порядки предоставления и распределения указанных субсидий включаются в паспорт комплекса процессных мероприятий в соответствии с требованиями, установленными федеральным и областным законодательством.

4.7. Раздел 6. «Финансирование структурных элементов муниципальной программы» заполняется по форме согласно приложению №4 к паспорту муниципальной программы.

5. Основание и этапы разработки муниципальной программы

5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который утверждается распоряжением Администрации Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.2. Проект перечня муниципальных программ формируется сектором по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации Лесколовского сельского поселения с учетом документов стратегического характера, принятых на федеральном, областном или муниципальном уровне на основании предложений органов местного самоуправления.

Предложения о разработке муниципальной программы должны содержать: проект паспорта муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

5.3. Сектор по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации направляет проект перечня муниципальных программ на рассмотрение в комиссию по рассмотрению и принятию муниципальных программ (далее - Комиссия), которая по результатам его рассмотрения принимает решение об одобрении указанного перечня или о внесении в него изменений. После чего перечень муниципальных программ утверждается Постановлением администрации Лесколовского сельского поселения.   Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется сектором по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации.

5.4. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ.

5.5. На основании утвержденного Перечня муниципальных программ ответственный исполнитель программы совместно с соисполнителями разрабатывают проекты муниципальных программ, и в срок до 15 октября года, предшествующего планируемому, направляют их для оценки в сектор по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации.

5.6. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает размещение данного проекта на  официальном сайте Лесколовского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема предложений.

Информация о результатах публичного обсуждения проекта муниципальной программы направляется в Комиссию.

5.7. Сектор по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации осуществляет оценку проекта муниципальной программы на:

- соответствие структуры и содержания проекта муниципальной программы требованиям, определенным в разделе 4 настоящего Порядка;

- соответствие целей,  показателей муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития Лесколовского сельского поселения;

- соответствие комплекса процессных мероприятий муниципальной программы заявленным целям.

5.8. Сектор по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации проводит оценку следующих разделов муниципальной программы:

- раздела 4 - в части величины заложенных в проекте муниципальной программы расходов местных бюджетов, предусматриваемых на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период,  согласно требованиям, указанным в пункте 4.2., 4.7., 4.8. настоящего Порядка;

- раздела 6 - на необходимость и достаточность применения финансовых инструментов согласно требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящего Порядка.

5.9. При наличии положительных оценок по проекту муниципальной программы сектор по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации информирует ответственного исполнителя о направлении  проекта муниципальной программы в Комиссию.

5.10. По результатам рассмотрения материалов,  Комиссия вырабатывает одно из следующих предложений:

- одобрить утверждение проекта муниципальной программы;

- направить проект муниципальной программы на доработку.

5.11. Направленные на доработку проекты муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы дорабатывает и возвращает для повторного рассмотрения в Комиссию.

5.12. Одобренные Комиссией проекты муниципальных программ с копией протокола заседания Комиссии являются основанием для формирования местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

5.13. Проект программы направляется ответственным исполнителем на утверждение Главе администрации Лесколовского сельского поселения.  Срок утверждения муниципальных программ в течение трех рабочих дней со дня утверждения местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

## 6. Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Лесколовского сельского поселения, предусмотренных на очередной финансовый год, и плановый период, привлеченных средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств.

6.2. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета Лесколовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

## 6.3. Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки проектов о внесении изменений в Решение совета депутатов Лесколовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и на  плановый период.

7. Управление, контроль

и проведение оценки эффективности реализации

муниципальной программы

7.1. Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке.

7.2. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет начальник сектора по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации.

7.3. Ответственный исполнитель ежегодно до 15 июля текущего года представляет информацию о ходе реализации муниципальной программы за первое полугодие в сектор по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации согласно приложению №2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

7.4. Ответственный исполнитель до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее отчеты), и направляет их в сектор по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации согласно приложению №3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

7.5. Сектор по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации оценивает эффективность реализации муниципальных программ по основным целевым индикаторам (далее целевым индикаторам), указанных в паспорте Программы.

7.6. Оценка эффективности Программ производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов  (целевых индикаторов)  с их плановыми значениями, определяемыми в процессе разработки Программы в разрезе задач или отдельных мероприятий.

7.7.  Оценка эффективности производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей, решения задач Программы;

- степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат  по определенному мероприятию Программы;

- общественная эффективность - соотношение общественно значимого эффекта реализации   Программы с непосредственными показателями программных мероприятий;

- экономическая эффективность - соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках программных мероприятий, с затратами на их достижение.

7.8.В случае установления существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями индикаторов, а также индикаторами разных лет, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам такого анализа обосновывается изменение целевых индикаторов, а также изменение расходов бюджета по сравнению с предыдущими периодами. После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной Программе производится сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:

Степень эффективности реализации в целом по Программе (%)

Э= (ВС/ЗС)*100

Э – Эффективность реализации программы (%);

ЗС - Объем запланированных средств на 202_г., всего тыс. руб.;

ВС - Объем выделенных средств в рамках программы за 202_г., всего (тыс. руб.)

| 80-100% | Высокая |
| --- | --- |
| 60-80% | Хорошая |
| 30-60% | Удовлетворительная |
| 0-30% | Неудовлетворительная |

Результаты   реализации   Программы   по   итогам   оценки   ее   эффективности рассматривается главой администрации Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Дополнительно эффективность реализации Программы за отчетный финансовый год сравнивается с уровнем эффективности прошлого года.

Снижение или повышение эффективности Программы по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке объема средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию. Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия главой Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

7.9. Сводную информацию по итогам анализа реализации муниципальных программ сектор по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение  1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Наименование»

- Основные положения

| 1. Наименование программы: |  |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы: |  |
| 3. Заказчик программы: |  |
| 4. Разработчик программы: |  |
| 5. Исполнители программы: |  |
| 6. Цель программы: |  |
| 7. Задачи программы: |  |
| 8. Сроки реализации программы: |  |
| 9. Источники и объемы финансирования программы: | Общий объем финансирования составляет ___ рублей, из них: очередной финансовый год – всего ___ рублей, из них: средства федерального бюджета – ____ рублей; средства областного бюджета –____ рублей; средства местных бюджетов - ____ рублей; средства внебюджетных источников – ____ рублей; 1- й год планового периода – _____ рублей, из них: средства федерального бюджета – ____ рублей; средства областного бюджета –____ рублей; средства местных бюджетов - ____ рублей; средства внебюджетных источников – ____ рублей; 2-й год планового периода – ____ рублей, из них: средства федерального бюджета – ____ рублей; средства областного бюджета –____ рублей; средства местных бюджетов - ____ рублей; средства внебюджетных источников – ____ рублей. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты программы: |  |
| 11. Механизм реализации программы: |  |
| 12. Система организации контроля за исполнением программы: |  |

2. Показатели муниципальной программы

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Региональный проект «Наименование» |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта ответственный за реализацию регионального проекта |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.1 | Задача 1 |  |  |  |
| 1.2 | Задача N |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |
|  | Руководитель ведомственного проекта, ответственный за реализацию ведомственного проекта |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |  |
| 2.2. | Задача N |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий |  | - |  |
| 3.1. | Задача 1 |  |  |  |
| 3.2. | Задача N |  |  |  |
| 4. | Отдельные мероприятия |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 4.1. | Задача 1 |  |  |  |
| 4.2. | Задача N |  |  |  |

* - указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |

Сведения о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение №1

к Паспорту Муниципальной программы

Сведения о Региональном проекте

«Наименование»

1. Общие положения

| Руководитель регионального проекта | Ф.И.О. руководителя регионального проекта, должность |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Значения результатов регионального проекта

| Название результата, единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение значения результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение №2

к Паспорту Муниципальной программы

Сведения о Ведомственном проекте

«Наименование»

1. Общие положения

| Руководитель ведомственного проекта | Ф.И.О. руководителя ведомственного проекта, должность |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Значения результатов ведомственного проекта

| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результат очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение №3

к Паспорту Муниципальной программы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Наименование»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий |  |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение №4

к Паспорту Муниципальной программы

Финансирования структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансовый год | 1-й год пл. п-да | 2-й год пл.п-да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат N |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N.2. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат N |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N.2. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование...» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

# СВЕДЕНИЯ

о выполнении, реализации муниципальной программы

за первое полугодие ____ года

_________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение результата/показателя реализации | Примечание (причины неосвоения/недостижения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на год | за 6 мес. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятие «Наименование..» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат 1 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результат 2 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |

Приложение  3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

# СВЕДЕНИЯ

о выполнении, реализации муниципальной программы

за ____ год

_________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Источник финансирования (расшифро-вать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение результата/ показателя реализации | Примечание (причины неосвоения/недостижения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на год | за год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятие «Наименование..» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат 1 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результат 2 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

от «28» декабря 2024г.  №1022

С О С Т А В

комиссии по разработке и утверждению муниципальных программ

| председатель комиссии | - | заместитель главы администрации |
| --- | --- | --- |
| заместитель председателя комиссии | - | Начальник сектора по ЖКХ и благоустройству |
| секретарь комиссии | - | начальник сектора по общим вопросам |

Члены комиссии:

|  | - | начальник сектора по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации - главный бухгалтер |
| --- | --- | --- |
|  | - | главный специалист сектора по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации |
|  | - | главный специалист по муниципальному имуществу и землепользованию администрации |